## Лист1
План-график выполнения соцгазификации
№ п/п | Населенный пункт | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год | [11 empty] | Выполнение
|  | март | июнь | июль | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | д. Золотилово | [17 empty] | 2021-08-12 | bar: 2021 год июнь
2 | п. Север | [17 empty] | 2021-09-21 | bar: 2021 год июнь
3 | д. Зубцово | [17 empty] | 2021-11-25 | bar: 2021 год июнь
4 | с. Воздвиженское | [17 empty] | 2021-11-29 | bar: 2021 год июнь
5 | д. Мутовки | [17 empty] | 2021-10-12 | bar: 2021 год июнь
6 | д. Филимоново | [17 empty] | 2021-10-12 | bar: 2021 год июнь
7 | хут. Митино | [17 empty] | 2021-10-27 | bar: 2021 год июнь
8 | д. Морозово | [17 empty] | 2021-11-05 | bar: 2021 год июнь
9 | д. Топорково | [17 empty] | 2021-10-29 | bar: 2021 год июнь
10 | д. Марино | [17 empty] | 2021-09-18 | bar: 2021 год июнь
11 | с. Дерюзино | [17 empty] | 2021-11-03 | bar: 2021 год июнь
12 | д. Бобошино | [17 empty] | 2021-11-11 | bar: 2021 год июнь
13 | д. Путятино | [17 empty] | 2021-08-26 | bar: 2021 год июнь
14 | п.Сергиев Посад-6 | [17 empty] | 2021-09-21 | bar: 2021 год июнь
15 | д. Малинники | [17 empty] | 2021-11-24 | bar: 2021 год июнь
16 | с. Константиново | [17 empty] | 2021-12-05 | bar: 2021 год июнь
17 | д. Гаврилково | [17 empty] | 2021-09-19 | bar: 2021 год июнь
18 | п. Академиков | [17 empty] | 2021-09-09 | bar: 2021 год июнь
19 | с. Озерецкое | [17 empty] | 2021-10-05 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
20 | п. ОРГРЭС | [17 empty] | 2021-10-27 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
21 | д. Игнатьево | bar: 2022 год январь to 2022 год март
22 | д. Шабурново | [17 empty] | 2021-11-14 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
23 | п. Здравница | [17 empty] | 2021-09-28 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
24 | д. Красная Сторожка | [17 empty] | 2021-10-07 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
25 | с. Закубежье | [17 empty] | 2021-12-06 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
26 | д. Рогачево | [17 empty] | 2021-12-07 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
27 | д. Трехселище | [17 empty] | 2021-10-29 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
28 | п. Ситники | [17 empty] | 2021-09-21 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
29 | д. Самотовино | [17 empty] | 2021-10-29 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
30 | д. Арханово | bar: 2022 год январь to 2022 год март
31 | д. Слотино | [17 empty] | 2021-09-28 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
32 | д. Псарево | [17 empty] | 2021-11-19 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
33 | д. Кузьмино | [17 empty] | 2021-12-16 | bar: 2022 год январь to 2022 год март
34 | п. Мостовик | [17 empty] | 2021-11-02 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
35 | с. Васильевское | [17 empty] | 2021-12-24 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
36 | с. Бобошино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
37 | д. Посевьево | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
38 | г. Хотьково | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
39 | д. Торгашино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
40 | д. Селково | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
41 | с. Бужаниново | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
42 | д. Федорцово | [17 empty] | 2021-10-24 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
43 | п. Реммаш | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
44 | с. Иудино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
45 | д. Березняки | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
46 | п. Репихово | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
47 | с. Шеметово | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
48 | п. Лоза | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
49 | с. Глинково | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
50 | д. Семенково | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
51 | г. Краснозаводск | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
52 | д. Репихово | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
53 | д. Лычево | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
54 | г. Пересвет | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
55 | д. Наугольное | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
56 | д. Васильково | [17 empty] | 2021-12-24 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
57 | пгт Скоропусковский рп | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
58 | д. Крапивино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
59 | д. Еремино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
60 | с. Мишутино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
61 | д. Глебово | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
62 | д. Шапилово | [17 empty] | 2021-12-08 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
63 | д. Антоново | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
64 | д. Маньково | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
65 | д. Зубачево | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
66 | д. Марьино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
67 | д. Новинки | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
68 | п. Лесхоз | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
69 | с. Богородское | [17 empty] | 2021-09-09
70 | п. Механизаторов | [17 empty] | 2021-09-29 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
71 | д.Бор | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
72 | д. Подушкино | [17 empty] | 2021-09-10 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
73 | п.НИИРП | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
74 | п.Зеленая Дубрава | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
75 | д. Жучки | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
76 | п. Художников | [17 empty] | 2021-12-13 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
77 | д. Новоподушкино | [17 empty] | 2021-10-22 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
78 | д. Машино | [17 empty] | 2021-11-15 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
79 | д. Охотино | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
80 | д. Быково | [17 empty] | 2021-10-05 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
81 | д.Сырнево | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
82 | д.Переславичи | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
83 | с. Сватково | [17 empty] | 2021-11-24 | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
84 | п. Беликово | bar: 2022 год январь to 2022 год июнь
85 | с. Радонеж | bar: 2021 год июнь; 2022 год январь to 2022 год сентябрь
86 | с. Абрамцево | bar: 2021 год июнь; 2022 год январь to 2022 год сентябрь
87 | д. Тураково | [17 empty] | 2021-12-21 | bar: 2021 год июнь; 2022 год январь to 2022 год сентябрь
88 | п. Заречный | bar: 2021 год июнь; 2022 год январь to 2022 год сентябрь
89 | д. Ахтырка | bar: 2021 год июнь; 2022 год январь to 2022 год сентябрь
90 | г. Сергиев Посад-14 | bar: 2022 год январь to 2022 год май
91 | д. Игнашино | bar: 2021 год март to 2021 год июнь; 2022 год январь to 2022 год декабрь
92 | д. Каменки | [17 empty] | 2021-12-07 | bar: 2022 год март to 2022 год декабрь
93 | пгт Богородское рп | bar: 2022 год март to 2022 год декабрь
94 | д.Алферьево | bar: 2022 год март to 2022 год декабрь
95 | д.Запольское | bar: 2022 год март to 2022 год декабрь
96 | с. Муханово (ул.Зеленая) | bar: 2022 год март to 2022 год декабрь
97 | г. Сергиев Посад | bar: 2022 год январь to 2022 год декабрь