Приложение

к постановлению главы

Сергиево-Посадского

городского округа

От 09.06.2022 № 843-ПА

Изменения существенных условий контракта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер муниципального контракта/  наименование объекта | Дата заключения муниципального контракта | Новый порядок выплаты аванса по муниципальному контракту |
| 1 | №0148200005422000044 «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и проведение работ по капитальному ремонту здания «Детский сад комбинированного вида №8» | 11.03.2022 | 1. Выставление счета на выплату аванса: Срок начала исполнения вида   (Этапа) работ: 0 дней от даты подписания документа- предшественника «Акт о приемке выполненных работ  (Сметная документация)»  (Разработка проектно- сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);  Срок окончания исполнения вида (этапа) работ: 5 рабочих дней от даты подписания документа-предшественника «Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)» (Разработка проектно-сметной документации (инженерные изыскания, проектная документация, рабочая документация) включая экспертизу результатов инженерных изысканий, экспертизу проектной документации);   1. Акт о приемке выполненных работ (сметная документация)   Копии положительных заключений государственной экспертизы в части достоверности определения сметной стоимости строительства  Подписание:  Подрядчик - 2 рабочих дней от даты окончания исполнения обязательства;  Заказчик – 2 рабочих дня от даты получения документа. |