УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 31.08.2022 № 395-ПГ

**Распределение обязанностей**

**между органами администрации Сергиево-Посадского городского округа и их структурными подразделениями, учреждениями и организациями**

**Сергиево-Посадского городского округа**

**по подготовке и проведению праздничных мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок |
| **Заместитель главы администрации округа – начальник управления образования**  **(О.К. Дударева)** | | |
|  | Контроль за организацией и проведением Мероприятий | 03 сентября 2022 |
|  | Осуществление взаимодействия со службами Троице-Сергиевой Лавры по следующим оргвопросам по проведению оперы «Садко»:  - организация парковки  - организация доступа грузового транспорта со сценическим, звуковым, световым оборудованием и декорациями на Красногорскую площадь  - организация доступа автобусов с артистами и технической службой театра «Геликон-опера» на Красногорскую площадь  - организация электроподключения  - организация гримерных комнат в здании по адресу г. Сергиев Посад, просп. Красной Армии, 131  - организация кейтеринга | 03 сентября 2022 |
|  | Организация установки туалетных кабин в местах проведения мероприятий | 03 сентября 2022 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (С.А. Лопатников)** | | |
|  | Организация подключения электропитания при проведении военно-исторической реконструкции «Оборона Лавры» по адресу Московская область, г. Сергиев Посад, Воскресенский проезд (Дорога к Храму) и организация дежурства электрика | 03 сентября 2022 |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности (5 блокираторов) | 03 сентября 2022 |
|  | Уборка города в местах проведения Мероприятий | 03 сентября 2022 |
| **Заместитель главы администрации городского округа (О.В. Ероханова)** | | |
|  | Взаимодействие с управлением Министерства Внутренних дел России по Сергиево-Посадскому городскому округу (А.С. Долгов) по обеспечение общественной безопасности и антитеррористической защищенности во время проведения Мероприятий | 03 сентября 2022 |
|  | Обеспечение взаимодействия по организации общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения Мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности | 03 сентября 2022 |
|  | Установка контейнеров для сбора мусора в местах проведения Мероприятий | 03 сентября 2022 |
| **Союз «Торгово-Промышленная палата Сергиево-Посадского района»**  **(О.П. Гаджиев) (по согласованию)** | | |
|  | Организация уличной торговли и предприятий общественного питания на Дороге к храму | 03 сентября 2022 |
| **МБУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина» (А.В. Вохменцев)** | | |
|  | Организация праздничного салюта | 03 сентября 2022 |
| **МБУК Образовательно-досуговый центр «Октябрь» (О.В. Дрожкина)** | | |
|  | Организация установки партера на 2000 мест | 03 сентября 2022 |
|  | Организация установки гримерных шатров с мебелью, | 03 сентября 2022 |
|  | Организация кейтеринга | 03 сентября 2022 |
|  | Организация клининга сценических конструкций и гримерных шатров | 03 сентября 2022 |
|  | Организация цветочного оформления | 03 сентября 2022 |
|  | Организация печати полиграфической продукции (афиши, пригласительные) | 29 августа 2022 |
| **МБУ «Молодежный клуб «Атмосфера» (Ю.В. Логинов)** | | |
|  | Проведение концертной программы на Дороге к храму | 03 сентября 2022 |
| **МКУ «Хозяйственно-эксплуатационный центр» (Соловьев В.А.)** | | |
|  | Организация парковочных мест для автотранспорта организаторов военно-исторической реконструкции «Оборона Лавры» с торца здания администрации со стороны Воскресенского проезда | 02-03 сентября 2022 |
| **МБУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег»** | | |
|  | Организация доставки технической группы театра «Геликон-опера» | 03 сентября 2022 |