Приложение 2 к распоряжению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от 13.09.2024 № 242-РЗ

Изменения существенных условий по Контракту от 27.12.2022 № Р-22/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | Сумма авансового платежа на дату заключения контракта | Сумма авансового платежа с учетом изменения (уменьшения) |
| № Р-22/а-2022 от 27.12.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178 | 50% от Цены контракта | 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка,в том числе НДС 20% | 43,62% от Цены контракта | 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка,в том числе НДС 20% |
| Цена этапа 124,32% | 9 534 467 (девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% | Цена этапа 124,32% | 9 534 467 (девять миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста шестьдесят семь) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20% |
| Цена этапа 224,32% | 68 758 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 77 копеек, без НДС | Цена этапа 224,32% | 68 758 (шестьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 77 копеек, без НДС |
| Цена этапа 350,84% | 616 345 436 (шестьсот шестнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 20% | Цена этапа 344,17% | 616 345 436 (шестьсот шестнадцать миллионов триста сорок пять тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 14 копеек, в том числе НДС 20% |

Приложение 3 к распоряжению администрации

Сергиево-Посадского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения существенных условий по Контракту от 27.12.2022 № Р-22/а-2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер, дата, наименование контракта | пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта | пункт 4.4.9. Контракта на дату заключения контракта с учетом изменения  |
| № Р-22/а-2022 от 27.12.2022 на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, проекта благоустройства, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства «Многоквартирных жилых домов» по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, ул. Театральная, земельный участок 50:05:0000000:87178 | Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 50% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО.Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса. С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 50% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств. | Заказчик производит выплату аванса Подрядчику в размере 43,62% от Цены Контракта – 625 948 662 (шестьсот двадцать пять миллионов девятьсот сорок восемь тысяч шестьсот шестьдесят два) рубля 31 копейка в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации, в порядке и в сроки, указанные в приложении 2 к Контракту, на счет Подрядчика, открытого в Финуправлении СПГО МО.Работы, выполненные Подрядчиком, оплачиваются без удержания аванса. С 01.01.2024 погашение неизрасходованного аванса производится в порядке удержания 43,62% от стоимости выполненных работ Подрядчиком и принятых Заказчиком с возможностью удержания аванса Заказчиком до 100% при уведомлении Подрядчика в письменном виде, таким образом, чтобы сумма фактически неотработанного аванса не превышала объём невыполненных обязательств. |

Проект представил:

Заместитель директора Е.А. Скакунова

МБУ «Развитие»

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления Е.Ю. Юферова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

Начальник управления экономики С.Е. Гуркова «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

Начальник управления М.Н. Аюпов

правового обеспечения

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

Начальник отдела документооборота А.А. Бутырская

организационно–контрольного управления

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024г.

Разослано:

В дело – 3 экз., Цветков П.А. – 3 экз., Юферова Е.Ю. – 1 экз., организационно-контрольное управление (отдел пресс-службы) – 1экз., МБУ «Развитие» - 1 экз.

Постановление подготовлено «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г.

Старший эксперт отдела переселения

из аварийного фонда

МБУ «Развитие»

А.А. Кипа

Тел.: 551-03-08