|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области от 29.04.2025 № 1326-ПА |
| --- | --- |

Дорожная карта

проведения инвентаризации обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения на территории Сергиево-Посадского городского округа Московской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подкомиссии ЗППП организовать работу по инвентаризации в соответствии с Положением о Подкомиссии ЗППП. | не позднее 29.04.2025 | Председатель комиссии Бронников П.В. |
| 2. | Провести рабочее совещание с представителями организаций по обслуживанию жилищного фонда (МКД), по приведению подвальных помещений в нормативное санитарное и техническое состояние. | не позднее 29.04.2025 | Управление мониторинга и контроля жилищной сферы администрации городского округа (Афанасьев А.Б.) |
| 3. | Организовать взаимодействие с организациями по обслуживанию жилищного фонда (МКД) по допуску членов Подкомиссии ЗППП в подвальные помещения. | не позднее 29.04.2025 | Управление мониторинга и контроля жилищной сферы администрации городского округа (Афанасьев А.Б.) |
| 4. | Оформление документов при проведении инвентаризации и обследования технического состояния заглубленных помещений и сооружений подземного пространства, приспособляемых для укрытия населения Сергиево-Посадского городского округа Московской области провести в соответствии с Положением о Подкомиссии ЗППП. | не позднее 29.04.2025 | Управление мониторинга и контроля жилищной сферы администрации городского округа (Афанасьев А.Б.) |
| 5. | Материалы инвентаризации в бумажном и электронном носителе (CD/DVD диске) в соответствии с Положением о Подкомиссии ЗППП представить в ГУ МЧС России по Московской области и ГУ ГЗ Московской области. | не позднее 29.04.2025 | Отдел по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации городского округа (Суворов А.В.) |