Согласовано:

Заместитель главы городского округа

Ю.В. Гужва _____________________

П.А. Цветков ____________________

Приложение 1

к постановлению администрации Сергиево-Посадского городского округа

от _________________ № _____________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по снижению количества объектов незавершенного строительства

| Учетный номер объекта по ф. 0503190 | Наименование и учетный номер объекта незавершенного строительства | Управленческое решение (снос/ строительство/ приватизация) | Срок реализации управленческого решения (с мм.гг. по мм.гг.) | Степень готовности объекта незавершенного строительства (проценты) | Наименования мероприятий для достижения управленческого решения | Срок реализации мероприятия (с мм.гг. по мм.гг.) | Объем финансирования мероприятия, в рублях | Источники финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Газовая блочно-модульная котельная по адресу: МО, Сергиево-Посадский г.о., с. Константиново 929467280000331Е841608100121 | Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию | с 01.2026 по 12.2026 | 70% | Обследование (оценка эффективности функционирования котельной, выявление дефектов) Проектирование (корректировка технической и рабочей документации) СМР (реконструкция наружных и внутренних инженерных систем, проведение испытаний и пуско-наладочных работ) Получение РВ и ввод объекта в эксплуатацию. | с 01.2026 по 02.2026 с 02.2026 по 06.2026 с 06.2026 по 12.2026 12.2026 | По итогам обследования | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа |
| 2. | Газовая блочно-модульная котельная по адресу: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Селково 929467280000131J948007100011 | Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию | с 01.2026 по 12.2027 | 10% | Обследование (оценка эффективности функционирования котельной, выявление дефектов) Принятие решение по сохранении или изменению управленческого решения. Определение целесообразности реконструкции котельной Проектирование (разработка технической и рабочей документации) СМР (реконструкция наружных и внутренних инженерных систем, проведение испытаний и пуско-наладочных работ) Разработка проекта СЗО Получение РВ и ввод объекта в эксплуатацию. | с 01.2026 по 03.2026 с 03.2026 по 04.2026 с 04.2026 по 10.2026 с 11.2026 по 06.2027 с 07.2027 по 10.2027 с 11.2027 по 12.2027 | По итогам обследования | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа |
| 3. | Газовая блочно-модульная котельная по адресу: МО, Сергиево-Посадский г.о., д. Трехселище, д. 5/14 929467280000131J948007100021 | Завершение строительства объекта и ввод его в эксплуатацию | с 01.2026 по 12.2027 | 90% | Обследование (оценка эффективности функционирования котельной, выявление дефектов) Проектирование (доработка технической и рабочей документации) Разработка проекта СЗО Получение экспертизы Получение РВ и ввод объекта в эксплуатацию. | с 01.2026 по 03.2026 с 04.2026 по 10.2026 с 11.2026 по 06.2027 с 06.2027 по 10.2027 с 10.2027 по 12.2027 | По итогам обследования | Бюджет Сергиево-Посадского городского округа |