## прил1
Приложение № 1
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы и с прогнозом до 2020 года", утверженной постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.11.2012 №2576-ПГ
Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы муниципального образования "Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области"
"Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы и с прогнозом до 2020 года"
№ п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | [8 empty] | Ответственный за выполнение мероприятия Программы
[5 empty] | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Раздел 1 Проведение энергетических обследований (составление энергетических паспортов)
1.1 | учреждения культуры, спорта и делам молодежи | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 340 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | учреждения образования | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление образования администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 2660 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | учреждения здравоохранения | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление здравоохранения администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | здания администрации муниципального района | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2012 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по Разделу 1, в т.ч. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 219 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1340000 | 1340000
|  | Внебюджетные средства |  | 3513 | 3513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1000000
2 | Раздел 2 Установка приборов учета потребления ресурсов | [13 empty] | 1000000 | 320000
2.1 | учреждения культуры, спорта и делам молодежи | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013 | [10 empty] | управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального района | 400000 | 2660000
|  | Внебюджетные средства |  | 1990.3 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 1990.3 |  | 2740000
2.2 | учреждения образования | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [10 empty] | управление образования администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 5749 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 5749 |  | 200000
2.3 | учреждения здравоохранения | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | [10 empty] | управление здравоохранения администрации муниципального района | 2860000 | -200000 | 2660000
|  | Внебюджетные средства |  | 2588 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 2588
2.4 | здания администрации муниципального района | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014 | 190 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 190 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 0 |  | 1990.3
2.5. | [14 empty] | -802
| Итого по Разделу 2, в т.ч. | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 190 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 190; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 0 | 10517.3 | 1188.3
|  | Внебюджетные средства |  | 10327.3 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 10327.3; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 0
3 | Раздел 3. Мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей. окон (замена). чердачных перекрытий и подвалов, снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления, установка теплоотражателей за радиатором, организация и проведение семинаров с руководителями муниципальных учреждений
3.1 | учреждения культуры, спорта и делам молодежи | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2019 | [10 empty] | управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 10320 | 0 | 1200 | 1800 | 2220 | 2100 | 1500 | 800 | 700 | 0 |  | 10320
3.1.1. | замена ламп накаливания на энергосберегающие | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | [10 empty] | учреждения культуры, спорта и делам молодежи
|  | Внебюджетные средства |  | 3000 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
3.1.2. | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2019 | [10 empty] | учреждения культуры, спорта и делам молодежи
|  | Внебюджетные средства |  | 1800 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200
3.1.3. | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цокольных этажей) | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2017 | [10 empty] | учреждения культуры, спорта и делам молодежи
|  | Внебюджетные средства |  | 1620 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 0; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 0; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 620; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017: 500
3.1.4. | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | [10 empty] | учреждения культуры, спорта и делам молодежи
|  | Внебюджетные средства |  | 1200 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 300; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 300; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 300; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 300
3.1.5. | утепление чердачных перекрытий и подвалов | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | [10 empty] | учреждения культуры, спорта и делам молодежи
|  | Внебюджетные средства |  | 1700 |  | 100 | 200 | 500 | 500 | 300 | 100
| промывка радиаторов отпления | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | [10 empty] | учреждения культуры, спорта и делам молодежи
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 250; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019: 250
3.1.6. | установка теплоотражателей за радиатором | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | [10 empty] | учреждения культуры, спорта и делам молодежи
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 250; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2019: 250
3.2 | учреждения образования | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | управление образования администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 52460 | 0 | 5200 | 7700 | 10660 | 6100 | 8600 | 5100 | 5100 | 4000
3.2.1. | замена ламп накаливания на энергосберегающие | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | учреждения образования
|  | Внебюджетные средства |  | 15000 |  | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 52460
3.2.2. | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | учреждения образования
|  | Внебюджетные средства |  | 5500 |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600
3.2.3. | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2020 | [10 empty] | учреждения образования
|  | Внебюджетные средства |  | 9960 |  |  | 1500 | 1460 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
3.2.4. | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | учреждения образования
|  | Внебюджетные средства |  | 11000 |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 500
3.2.5. | утепление чердачных перекрытий и подвалов | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2015-2017 | [10 empty] | учреждения образования
|  | Внебюджетные средства |  | 6000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 3000; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017: 3000
3.2.6. | промывка радиаторов отпления | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 | [10 empty] | учреждения образования
|  | Внебюджетные средства |  | 2500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 1000; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 1000; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 500
3.2.7. | установка теплоотражателей за радиатором | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2017 | [10 empty] | учреждения образования
|  | Внебюджетные средства |  | 2500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017: 500
3.3 | учреждения здравоохранения | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | управление здравоохранения администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 20640 | 0 | 2640 | 3400 | 3200 | 3200 | 2600 | 2300 | 2100 | 1200 |  | 20640
3.3.1. | замена ламп накаливания на энергосберегающие | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | учреждения здравоохранения
|  | Внебюджетные средства |  | 6000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500
3.3.2. | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | [10 empty] | учреждения здравоохранения
|  | Внебюджетные средства |  | 2200 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017: 500; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2018: 200
3.3.3. | улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций (герметизация и ремонт цоколя и цокольных этажей) | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2019 | [10 empty] | учреждения здравоохранения
|  | Внебюджетные средства |  | 3640 |  | 640 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
3.3.4. | утепление входных дверей, окон (поэтапная замена) | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | учреждения здравоохранения
|  | Внебюджетные средства |  | 4400 |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500
3.3.5. | утепление чердачных перекрытий и подвалов | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2019 | [10 empty] | учреждения здравоохранения
|  | Внебюджетные средства |  | 2400 |  |  | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
3.3.6. | промывка радиаторов отпления | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | учреждения здравоохранения
|  | Внебюджетные средства |  | 1000 |  | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.3.7. | установка теплоотражателей за радиатором | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2020 | [10 empty] | учреждения здравоохранения
|  | Внебюджетные средства |  | 1000 |  | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3.4 | здания администрации муниципального района | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | 3000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 3000 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 2580 | 0 | 0 | 740 | 700 | 540 | 400 | 200 | 0 | 0 |  | 2580
3.4.1. | замена ламп накаливания на энергосберегающие | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2013-2017 | 1000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 1000 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 1000 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 0; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 300; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 300; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 200; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017: 200
3.4.2. | замена бытового и рабочего электрооборудования на более эффективное | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2016 | 700 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 700 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 540 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 200; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 200; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 140
3.4.3. | промывка радиаторов отпления | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | 800 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 800 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 540 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 140; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 100; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 100; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017: 100; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2018: 100
3.4.4. | установка теплоотражателей за радиатором | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 2014-2018 | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2013: 500 | управление по вопросам жизнеобеспечения района администрации муниципального района
|  | Внебюджетные средства |  | 500 | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2014: 100; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2015: 100; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2016: 100; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2017: 100; Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 2018: 100
Итого по Разделу 3, в т.ч.
|  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 86000 | 0 | 9040 | 13640 | 16780 | 11940 | 13100 | 8400 | 7900 | 5200
Итого по Программе, в т.ч.
|  | средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 3409 | 219 | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные средства |  | 99840.3 | 3513 | 19367.3 | 13640 | 16780 | 11940 | 13100 | 8400 | 7900 | 5200
|  | ИТОГО: |  | 103249.3 | 3732 | 22557.3 | 13640 | 16780 | 11940 | 13100 | 8400 | 7900 | 5200
Заместитель Главы администрации муниципального района И.Г. Юденков
[5 empty] | 3513 | 19367.3 | 13640 | 190 | 190 | 13100 | 8400 | 7900 | 5200

## прил2
Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы и с прогнозом до 2020 года", утверженной постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.11.2012 №2576-ПГ
Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы муниципального образования "Сериево-Посадский муниципальный район Московской области"
"Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы и с прогнозом до 2020 года"
№ п/п | № целевых показателей (приказ №273) | Задачи, направленные на достижение цели | планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовый показатель | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  |  | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 36 |  |  |  | Общее количество бюджетных учреждений | ед. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 1
2 |  |  |  |  | Общая площадь бюджетных учреждений | кв.м | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848
3 |  |  |  |  | Общая численность сотрудников бюджетных учреждений | чел. | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739
4 | 37 |  |  |  | Количество бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | ед. | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 3 | 0.2337
5 |  | Проведение энергетических обследований и составление энергетического паспорта | 219 | 3513 | Доля объектов бюджетной сферы, имеющих энергетические паспорта | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2
6 | С.25. |  |  |  | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | по счетчикам | ЭЭ | ТЭ | ХВ | ГВ | газ | среднеарифмет
7 |  | Оснащение объектов учреждений бюджетной сферы приборами учета топливно-энергетических ресурсов | 190 | 10327.3 | Доля объектов бюджетной сферы, оборудованных всеми приборами учета ТЭР | % | 34.45 | 34.45 | 65.55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |  | здр | % | 70.5 | 0 | 9.26 | 3.51 | 100 | 36.654
8 | 19 |  |  |  | Расход ТЭ бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | 3878.595 | 7805.66 | 76160.0759 | 80788.58 | 76901 | 73200.492 | 69678.0539 | 66325.117 | 63133.5249 | 60095.5135 | 5 |  | кул |  | 85 | 10 | 13.04 | 10.53 | 50 | 33.714
9 | 20 |  |  |  | Площадь БУ, в которых засчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 13676.519 | 27555.1923 | 281461.0497 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 |  |  | обр |  | 100 | 7.59 | 27.59 | 2.07 | 100 | 47.45
10 | 21 |  |  |  | Расход ТЭ бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | 84321.405 | 80294.34 | 7994.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | адм |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
11 | 22 |  |  |  | Площадь БУ, в которых засчеты за ТЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 297330.1658 | 283451.4925 | 29545.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 23 |  |  |  | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 57.926 | 90.5336 | 414.6619 | 455.1997 | 452.8 | 450.413 | 448.0386 | 445.6767 | 443.3272 | 440.9901 | 6 |  | среднее |  | 88.875 | 4.3975 | 12.4725 | 4.0275 | 62.5 | 34.4545
13 | 24 |  |  |  | Численность сотрудников БУ, в которых расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. | 1094.733 | 1722.9592 | 7943.3424 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | 8777.1739 | [9 empty] | 65.5455
14 | 25 |  |  |  | Расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс.куб.м | 406.504 | 370.6664 | 43.5281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 336619 | 14802.8205
15 | 26 |  |  |  | Численность сотрудников БУ, в которых расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. | 8405.267 | 7777.0408 | 1556.6576 | 722.8261 | 722.8261 | 722.8261 | 722.8261 | 722.8261 | 722.8261 | 722.8261 |  |  |  |  | 321816.1795 | 107272.0598 | 0.13799
16 | 27 |  |  |  | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.кВтч | 20761.2 | 21055.9125 | 21980.7675 | 22007 | 21703 | 21403.1994 | 21107.5402 | 20815.9651 | 20528.4178 | 20244.8426 | 7 |  |  |  | 168309.5
17 | 28 |  |  |  | Площадь БУ, в которых засчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв. м | 276407.1911 | 285737.3916 | 304397.7927 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848 | 311006.6848
18 | 29 |  |  |  | Расход ЭЭ бюджетными учреждениями (БУ), расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | тыс.кВтч | 2598.8 | 1862.0875 | 477.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 30 |  |  |  | Площадь БУ, в которых засчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов | кв. м | 34599.4937 | 25269.2931 | 6608.8921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  |  |  |  | Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 5.7996 | 11.8603 | 126.157 | 137.137 | 135.1 | 133.0933 | 131.1163 | 129.1688 | 127.2501 | 125.36 | 8 | [8 empty] | 9.5
21 | 32 |  |  |  | Объем потребления природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс.куб.м | 40.7188 | 56.3412 | 56.2367 | 61.76 | 60.49 | 59.2461 | 58.0278 | 56.8346 | 55.6658 | 54.5212 | 9 | [8 empty] | 109.5
22 |  |  |  |  | Муниципальный продукт бюджетной сферы | тыс.руб. | [12 empty] | увелич на 3% |  | 91.875 |  |  |  |  | 39.27
23 |  |  |  |  | Потребление топливно-энергетических ресурсов(ТЭР) муниципальными бюджетными учреждениями | тыс.т.у.т. | 26902.19 | 26902.19 | 26095.1243 | 25312.2706 | 24552.9025 | 23816.3154 | 23101.8259 | 22408.7711 | 21736.508 | 21084.4128 |  |  | 3% |  | 94.875
24 |  |  |  |  | Средневзвешенный тариф на ЭЭ по муниципальным бюджетным учреждениям | руб./кВтч | [12 empty] | 3% |  | 97.875
25 |  |  |  |  | Средневзвешенный тариф на ТЭ по муниципальным бюджетным учреждениям | руб./Гкал | [12 empty] | 3% |  | 100.875
26 |  |  |  |  | Средневзвешенный тариф на воду по муниципальным бюджетным учреждениям | руб./ куб. м | [12 empty] | 3% |  | 103.875
27 |  |  |  |  | Средневзвешенный тариф на природный газ по муниципальным бюджетным учреждениям | руб./тыс. куб. м | [12 empty] | 3% |  | 106.875
28 |  |  |  |  | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования (МО) | т.у.т. | [12 empty] | 3% |  | 109.875
29 | 17 |  |  |  | Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 3732 | 22557.3 | 13640 | 16780 | 11940 | 13100 | 8400 | 7900 | 5200
30 | 18 |  |  |  | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | тыс. руб. | 0 | 3513 | 19367.3 | 13640 | 16780 | 11940 | 13100 | 8400 | 7900 | 5200 |  | 23360
31 | 33 |  |  |  | Бюджет муниципального образования (МО) | тыс. руб. | 4041331 | 3991787 | 4191376.35 | 4400945.1675 | 4620992.4259 | 4852042.0472 | 5094644.1495 | 5349376.357 | 5616845.1749 | 5897687.4336 |  | 65.15
32 | 34 |  |  |  | Расходы бюджета муниципального района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений | тыс. руб. | 130027.6 | 194651.3172 | 188811.7777 | 183147.4244 | 177653.0016 | 172323.4116 | 167153.7092 | 162139.098 | 157274.925 | 152556.6773 | 1.497 | 88.2 |  | 1.1441
33 | 3 | Мероприятия, направленные на снижение топливно-энергетических ресурсов: замена ламп накаливания на энергосберегающие, замена электрооборудования на более эффективное, улучшение тепловой изоляции ограждающих конструкций, утепление входных дверей. окон (замена). чердачных перекрытий и подвалов, снятие декоративных ограждений с радиаторов отопления, установка теплоотражателей за радиатором отопления | 3000000 | 86000 | Снижение объектами бюджетной сферы потребления энергетических ресурсов и воды | % | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 10 | 23513.35 | 26902.192
34 | С.1. |  |  |  | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв.метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал на 1 кв. м | 0.2836 | 0.28327 | 0.27059 | 0.25976 | 0.24726 | 0.23537 | 0.22404 | 0.21326 | 0.203 | 0.19323
35 | С.2. |  |  |  | Удельный расход ТЭ БУ на 1 кв.метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал на 1 кв. м | 0.2836 | 0.28327 | 0.27059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | С.3. |  |  |  | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.метр | Гкал на 1 кв. м | 0 | 0.00032154 | 0.012685 | 0.010824 | 0.0125 | 0.011898 | 0.011326 | 0.010781 | 0.010262 | 0.0097683
37 | С.4. |  |  |  | Изменение удельного расхода ТЭ БУ общей площади , расчеты за которую осуществляются с применением расчетного способа на 1 кв.метр | Гкал на 1 кв. м | 0 | -0.00032154 | -0.012685 | -0.27059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | С.6. |  |  |  | Изменение отношения удельного расхода ТЭ БУ , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ─ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | С.7. |  |  |  | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м на 1 человека | 0.052913 | 0.052545 | 0.052202 | 0.051862 | 0.051588 | 0.051316 | 0.051046 | 0.050777 | 0.050509 | 0.050243
40 | С.8. |  |  |  | Удельный расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м на 1 человека | 0.048363 | 0.047662 | 0.027963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | С.9. |  |  |  | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м на 1 человека | -0.000368 | -0.00034293 | -0.0003407 | -0.0002734 | -0.00027196 | -0.00027052 | -0.0002691 | -0.00026768 | -0.00026627 | 0
42 | С.10. |  |  |  | Изменение удельного расхода воды на обеспечение БУ , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м на 1 человека | -0.00070137 | -0.019699 | -0.027963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | С.11. |  |  |  | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ─ | 1.9059 | 57.4427 | 82.0749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | С.12. |  |  |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м | тыс.кВтч/кв.м. | 0.075111 | 0.07369 | 0.072211 | 0.070761 | 0.069783 | 0.068819 | 0.067868 | 0.066931 | 0.066006 | 0.065095 |  |  | 1.1441
45 | С.13. |  |  |  | Удельный расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 кв.м | тыс.кВтч/кв.м. | 0.075111 | 0.07369 | 0.072211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | С.14. |  |  |  | Изменение удельного расхода ЭЭ БУ , расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | тыс.кВтч/кв.м. | -0.0014212 | -0.0014791 | -0.0014501 | -0.00097747 | -0.00096397 | -0.00095065 | -0.00093752 | -0.00092457 | -0.0009118 | -0.065095
47 | С.15. |  |  |  | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение БУ , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1кв.м | тыс.кВтч/кв.м. | -0.0014212 | -0.0014791 | -0.072211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | С.16. |  |  |  | Изменение отношения удельного расхода воды на обеспечение БУ , расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к удельному расходу воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | ─ | 1 | 1 | 49.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  |  |  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт/ч на 1 человека населения | кВт/ч на 1 человека | 103.98 | 102.63 | 101.2 | 99.77 | 98.5 | 97.2462 | 96.0083 | 94.7862 | 93.5796 | 92.3884 | 11
50 |  |  |  |  | Объем потребленной электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями | тыс. кВт/ч | 23360 | 22918 | 22458 | 22007 | 21703 | 21403.1994 | 21107.5402 | 20815.9651 | 20528.4178 | 20244.8426 | 12
51 |  |  |  |  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал на 1 кв м общей площади | Гкал на 1 кв м | 0.26255 | 0.26172 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 13
52 |  |  |  |  | Объем потребленной тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал | 88200 | 88100 | 84154.78 | 80788.58 | 76901 | 73200.492 | 69678.0539 | 66325.117 | 63133.5249 | 60095.5135 | 14
53 |  |  |  |  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения | куб.м на 1 человека | 0.64 | 0.636 | 0.62977 | 0.62977 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 15
54 |  |  |  |  | Объем потребленной горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. куб. метров | тыс.куб.м | 144 | 141.7 | 139.4 | 137.137 | 135.1 | 133.0933 | 131.1163 | 129.1688 | 127.2501 | 125.36 | 16
55 |  |  |  |  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения | куб.м на 1 человека | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 17
56 |  |  |  |  | Объем потребленной холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями, тыс. куб. метров | тыс.куб.м | 464.43 | 461.2 | 458.19 | 455.1997 | 452.8 | 450.413 | 448.0386 | 445.6767 | 443.3272 | 440.9901 | 18
57 |  |  |  |  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями, куб. метров на 1 человека населения | куб.м на 1 человека | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 19
58 | 31 |  |  |  | Объем потребленного природного газа бюджетными муниципальными учреждениями, тыс. куб. метров | тыс.куб.м | 65.15 | 64.76 | 62.14 | 61.76 | 60.49 | 59.2461 | 58.0278 | 56.8346 | 55.6658 | 54.5212 | 20
59 | 39 |  |  |  | Общее количество муниципальных заказчиков бюджетных учреждений | ед. | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
60 | 40 |  |  |  | Количество бюджетных учреждений, заключивших энергосервисные договоры (контракты) | ед. | 0 | 0 | 0 | 23 | 45 | 75 | 100 | 125 | 150 | 170
61 | С.27. |  |  |  | Доля муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | 0 | 0 | 0 | 13.5294 | 26.4706 | 44.1176 | 58.8235 | 73.5294 | 88.2353 | 100
62 | 41 |  |  |  | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. | 719017.793 | 754968.6826 | 792717.1168 | 832352.9726 | 873970.6213 | 917669.1523 | 963552.6099 | 1011730.2404 | 1062316.7524 | 1115432.5901
63 | 42 |  |  |  | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. | 26066.747 | 50019.1448 | 76301.6156 | 105087.2855 | 136560.7684 | 170918.8814 | 208371.4038 | 249141.8812 | 293468.4778 | 341604.8794
64 | С.28. |  |  |  | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | 3.6253 | 6.6253 | 9.6253 | 12.6253 | 15.6253 | 18.6253 | 21.6253 | 24.6253 | 27.6253 | 30.6253
Заместитель Главы администрации муниципального района И.Г. Юденков

## прил3
Приложение №3
к долгосрочной целевой программе "Энергосбережение в муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждениях Сергиево-Посадского муниципального района Московской области на 2012-2015 годы и с прогнозом до 2020 года", утверженной постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.11.2012 №2576-ПГ
П Е Р Е Ч Е Н Ь
Учреждений, подлежащих энергетическому обследованию в 2012 году
№ п/п | Наименование учреждения
1 | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района
2 | Муниципальное автономное учреждение "Газета "Вперед"
3 | МУ "Социальный проект"
4 | МУП "СП РЭО"
5 | МУП "УК СП муниципального района"
6 | Автономное учреждение "Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского муниципального района"
7 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №18 с углубленным изучением отдельных предметов"
8 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №16 с углубленным изучением отдельных предметов"
9 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского (юношеского) технического творчества "ЮНОСТЬ"
10 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "Загорские дали"
11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
12 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 11"
13 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14 с углубленным изучением отдельных предметов"
14 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хотьковская средняя общеобразовательная школа № 5"
15 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Сергиево-Посадского муниципального района Московской области "Детская школа искусств "Гармония" г. Пересвет
16 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Сергиево-Посадская гимназия имени И.Б.Ольбинского"
17 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа №9"
18 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №25"
19 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи "Истоки" г. Сергиев Посад
20 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №1 первой категории"
21 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №2"
22 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №3"
23 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №4"
24 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №5"
25 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №6 -центр развития ребенка"
26 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №7"
27 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №8"
28 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №9 "
29 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №10"
30 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №11"
31 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №12"
32 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №13"
33 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №14"
34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №16"
35 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад компенсирующего вида №17"
36 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №18"
37 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №20"
38 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №21"
39 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский садприсмотра и оздоровления" №22
40 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №24"
41 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №25"
42 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №26"
43 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №27"
44 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №28"
45 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №29"
46 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №30"
47 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №31"
48 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №32"
49 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №33"
50 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №34"
51 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №35"
52 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №36"
53 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №37"
54 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №38"
55 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №39"
56 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №40"
57 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №41"
58 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №42"
59 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №43"
60 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №44"
61 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №45"
62 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №46"
63 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №47"
64 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №49"
65 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №50"
66 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №52"
67 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №53"
68 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №54"
69 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №55"
70 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №56"
71 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №57"
72 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №58"
73 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №59"
74 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №60"
75 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №61"
76 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №62"
77 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №63"
78 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №64"
79 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №15"
80 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №48"
81 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад комбинированного вида №51"
82 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №65"
83 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №66"
84 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом детства и юношества "Кристалл" (г.Хотьково)
85 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр детского творчества" г.Краснозаводск
86 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Станция юных техников "Спутник" (г.Пересвет)
87 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1"
88 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №5 г.Сергиева Посада"
89 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов"
90 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8"
91 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10"
92 | Муниципальное козенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа "№12
93 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа №13"
94 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №15"
95 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №17"
96 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов"
97 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад №2"
98 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №21"
99 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов"
100 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №23"
101 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №24 имени Героя Советского Союза А.В.Корявина"
102 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №26"
103 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №27"
104 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №28"
105 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Начальная общеобразовательная школа №29"
106 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №1"
107 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7"
108 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов г.Пересвета"
109 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №8 г.Пересвета"
110 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хотьковская средняя общеобразовательная школа №1"
111 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хотьковская начальная общеобразовательная школа №3"
112 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Хотьковская основная общеобразовательная школа №4"
113 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Бужаниновская средняя общеобразовательная школа"
114 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Васильевская средняя общеобразовательная школа"
115 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Торгашинская средняя общеобразовательная школа"
116 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шеметовская средняя общеобразовательная школа"
117 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Физико-математический лицей"
118 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №1 компенсирующего вида"
119 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 69"
120 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №6 компенсирующего вида"
121 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа-детский сад №7 компенсирующего вида" г. Пересвет
122 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №67"
123 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида №68"
124 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Константиновская основная общеобразовательная школа"
125 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Кузьминская основная общеобразовательная школа"
126 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Марьинская средняя общеобразовательная школа"
127 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мишутинская средняя общеобразовательная школа"
128 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Мухановская средняя общеобразовательная школа"
129 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Самотовинская средняя общеобразовательная школа"
130 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Сватковская основная общеобразовательная школа"
131 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Селковская основная общеобразовательная школа"
132 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Воздвиженская основная общеобразовательная школа"
133 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа"
134 | Муниципальное казенное обшеобразовательное учреждение "Шабурновская средняя общеобразовательная школа"
135 | Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья " Cпециальная коррекционная общеобразовательная школа №7 YIII вида"
136 | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Бужаниновский специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья"
137 | Центральная бухгалтерия муниципальных учреждений образования
138 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Районная больница"
139 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №2"
140 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника №3"
141 | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника"
142 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника"
143 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Станция скорой медицинской помощи"
144 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница п. Богородское"
145 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Хотьковская городская больница"
146 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Краснозаводская городская больница"
147 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница №1"
148 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области Образовательный-досуговый центр "Октябрь"
149 | Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью "Молодежный центр "Романтик"
150 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Информационно-методический центр культуры Сергиево-Посадского муниципального района Московской области"
151 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сергиево-Посадская централизованная районная межпоселенческая библиотека"им. Розанова
152 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №1 г.Сергиев Посад" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
153 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №6 пос.67 км" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
154 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №3 г.Сергиев Посад" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
155 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №4 г.Пересвет" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
156 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №5 г.Краснозаводск" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
157 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа №6 г.Хотьково" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
158 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей " Детская школа искусств №7 пос.Реммаш" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
159 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №3 г.Сергиев Посад -7" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
160 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №4 п.Богородское" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
161 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №10 пос.Лоза"
162 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №8 г.Сергиев Посад"
163 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская художественная школа №2 г.Хотьково" Сергиево-Посадского муниципального района Московской области
164 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №1 п.Скоропусковский"
165 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств №2 пос.Загорские Дали"
166 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Чайка"
167 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "ЦЕНТР"
168 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Комплексная детско-юношеская спортивная школа "САЛЮТ"
169 | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания молодежи "Подростково-молодежный клуб "Красная гвоздика"
170 | МУ СПРМ "Центр бухгалтерского обеспечения "
Заместитель Главы администрации муниципального района И.Г. Юденков