УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от 01.12.2014 №2168-ПГ

«Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации «умной социальной политики»

в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью

Цели разработки «дорожной карты»:

- обеспечение реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью на территории Сергиево-Посадского муниципального района;

Задачи:

- повышение качества предоставления муниципальных услуг на основе контроля и оценки качества работы учреждений физической культуры и спорта, по работе с молодежью, образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в Сергиево-Посадском муниципальном районе  (далее – учреждения подведомственной сферы);

- повышение эффективности бюджетных расходов, направляемых на оказание услуг в сфере физической культуры, спорта, работы с молодежью, в том числе введение муниципальных ведомственных перечней услуг и работ, переход на нормативно-подушевое финансирование, разработка норм и нормативов затрат;

- оптимизация сети и штатной численность учреждений подведомственной сферы;

- увеличение объема средств, полученных за счет оказания платных услуг;

Показатели эффективности реализации «дорожной карты»

Показателями, характеризующими эффективность мероприятий по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью в Сергиево-Посадском муниципальном районе, являются:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | Наличие ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью | % | - |  |  |  | 100 |
| 2 | Наличие сформированных муниципальных заданий, в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ) | % | - | - | - | 100 | 100 |
| 3 | Доля казенных учреждений в общей численности учреждений подведомственной сферы | % | - |  |  |  | 0 |
| 4 | Доля административно-управленческого персонала в штатной численности учреждений подведомственной сферы | % | - | - | - | - | 20 |
| 5 | Доля муниципальных объектов спортивной инфраструктуры, не включенных в оперативное управление муниципальными учреждениями подведомственной сферы | % | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Доля муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги населению, в общей численности учреждений подведомственной сферы | % | - | - | - | - | 95 |

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью,

проводимые  на территории Сергиево-Посадского муниципального района

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные | Результат мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На муниципальном уровне |  |  |
| I. Внедрение системы оказания муниципальных услуг (работ), в соответствии с базовым отраслевым перечнем услуг (работ) в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью |
| 1.1 | Разработка проекта ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями подведомственной сферы | разработка до 01.01.2015 согласование с Минспортом Московской области до 01.03.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), согласованный с Минспортом Московской области |
| 1.2. | Утверждение ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями подведомственной сферы | до 01.03.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района |
| 1.3. | Подготовка и утверждение нормативов стоимости услуг в соответствии с ведомственным перечнем | до 01.04.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Порядок расчета нормативов на муниципальном уровне |
| 1.4 | Формирование муниципальных заданий подведомственным учреждениям в соответствии с ведомственным перечнем | до 01.11.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Муниципальное задание |
| II. Оптимизация сети учреждений подведомственной сферы |
| 2.1 | Разработка методических рекомендаций по анализу эффективности деятельности учреждений подведомственной сферы | - | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Методические рекомендации |
| 2.2 | Анализ деятельности учреждений подведомственной сферы с целью исключения оказания однотипных услуг (работ), в том числе подготовки по одинаковым видам спорта | до 01.03.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Изменение сети (штатной численности) учреждений |
| 2.3 | Разработка и утверждение Плана оптимизации муниципальных учреждений подведомственной сферы (при необходимости) | до 01.03.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | План оптимизации муниципальных учреждений подведомственной сферы |
| 2.4. | Анализ состояния спортивной инфраструктуры с целью оптимального размещения учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, в том числе в отношении вновь вводимых объектов спортивной инфраструктуры | до 01.01.2015, далее – по мере ввода новых объектов спортивной инфраструктуры | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района о передаче имущества (по необходимости) |
| III. Нормирование затрат в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью |
| 3.1 | Разработка типовых штатных расписаний для различных типов учреждений подведомственной сферы | до 01.03.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Типовое штатное расписание |
| 3.2 | Мониторинг штатных расписаний подведомственных учреждений на предмет избыточности административно-управленческого персонала в соответствии с типовыми штатными расписаниями | до 01.04.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Штатные расписания учреждений, приведенные в соответствие с типовыми штатными расписаниями |
| 3.3 | Рассмотрение вопроса о переводе услуг, обеспечивающих обслуживание учреждений, на аутсорсинг | до 01.01.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи Финансовое управление | Финансово-экономическое заключение о целесообразности выведения услуг на аутсорсинг |
| 3.4 | Перевод услуг, связанных с обслуживанием учреждений, на аутсорсинг (при необходимости) | до 01.03.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Внесение изменений в штатное расписание учреждения Договор с организацией, осуществляющей предоставление услуг на аутсорсинге |
| IV. Развитие системы платных услуг в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью |
| 4.1 | Разработка и утверждение типового перечня платных услуг в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью | до 01.03.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Постановление Главы Сергиево-Посадского муниципального района |

| 4.2 | Обеспечение оказания платных услуг на основании типового перечня | до 01.07.2015 | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Локальный акт учреждения, утверждающий перечень и стоимость оказываемых платных услуг, согласованный с учредителем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V. Обеспечение информационного и методического взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований при реализации «умной социальной политики» |
| 5.1 | Актуализация муниципальных «дорожных карт» по реализации «умной социальной политики» | до 01.12.2014, далее – по мере необходимости | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | «Дорожная карта» по реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью |
| 5.2 | Проведение семинаров-совещаний с ответственными за реализацию «умной социальной политики» в муниципальных образованиях Московской области | ежеквартально | Минспорт Московской области | Итоговые протоколы совещаний-семинаров |
| 5.3 | Предоставление отчета о реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью | ежемесячно до 5 числа | Управление по культуре, спорту и делам молодежи | Оперативный отчет о реализации «умной социальной политики» в сфере физической культуры, спорта и работы с молодежью |