
Приложение № 1

к муниципальной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования «Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области»

«Развитие субъектов малого и среднего в Сергиево-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы»

	№
п/п
	Мероприя​тия

по реализа​ции про​граммы
	Перечень    стандартных процедур,

обеспечива​ющих вы​полнение мероприятия, с указанием предельных

сроков их

исполнения
	Источники

финансиро​вания


	Сроки

ис​полне​ния


	Объём финан​сирова​ния ме​роприя​тий в теку​щем финан​совом году (тыс. руб.)
	Всего (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответ​ствен​ные за вы​полнение меро​приятия
	Резуль​таты

выполне​ния меро​приятий

про​граммы

	
	
	
	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Задача 1. Совершенствование и реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства

	1.1.
	Организацион​но-технические мероприятия по обеспече​нию деятель​ности Совета по разви​тию малого и сред​него пред​при​нима​тельства  в Сер​гиево-Посад​ском муни​ципаль​ном районе
	Подготовка  и рассылка уве​дом​лений членам со​вета; подго​товка мате​риалов по повестке дня; подготовка прото​кола заседания совета
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	Управление инвестиций админи​страции Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	Разработка рекоменда​ций и пред​ложений по эффектив​ному взаимо​действию предприни​матель​ского со​общества и органов муни​ципаль​ной власти

	1.2.
	Ведение ре​естра субъек​тов ма​лого и среднего предпринима​тель​ства - полу​ча​телей под​держки
	Формирова​ние сведений о субъек​тах малого и сред​него предпри​нимательства  получателях под​держки для включе​ния их в ре​естр; разме​щение реестра в соответствии с требовани​ями законодатель​ства РФ
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	Управление инвестиций админи​страции Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Размещение сведений, содержащихся в Ре​естре, на официаль​ном сайте администра​ции муници​пального района

	Итого по разделу 1, в  том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Сергиево-Посадского муници​пального района
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Задача 2. Создание условий для вовлечения в предпринимательскую деятельность населения Сергиево-Посадского муниципального района

	2.1.
	Проведение мероприятий, связанных с реали​зацией мер, направ​ленных на формирование положитель​ного образа предпри​нима​теля, попу​ля​ризации роли предпринима​тельства (про​изводство теле-радио про​грамм, разме​щение публи​каций в сред​ствах массо​вой информации о мерах, направ​ленных на под​держку малого и среднего пред​принима​тель​ства)
	Подготовка статей для публикации в средствах мас​совой информа​ции рай​она;
Подготовка матери​алов о мерах муни​ци​пальной под​держки малого и среднего пред​приниматель​ства для разме​щения на мони​торах района;

Организация круг​лых сто​лов по во​просам и ра​бочих встреч с предпри​нима​телями


	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	-

-

50,00
	-

-

1 374,96
	-

-

50,00
	-

-

94,96
	-

-

930,00
	-

-

150,00
	-

-
150,00
	Управление инвестиций админи​страции Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Получение предприни​мательским сообществом ин​форма​ции  по вопросам ведения пред​прини​матель​ской деятельно​сти, государ​ствен​ной поддержке малого биз​неса; участие субъектов малого и среднего пред​при​нима​тель​ства в регио​нальных, межрегио​нальных и общероссий​ских фору​мах и конферен​циях

	2.2.
	Предоставле​ние субсидий на частичную ком​пенсацию за​трат субъек​там соци​аль​ного предпри​нима​тельства
	Утверждение По​рядка о предоставле​нии субсидий из бюд​жета Сергиево-Посадского муни​ципального района; 

Прове​дение кон​курсного отбора; 

Подго​товка прото​кола конкурсной комиссии;

Заключение дого​вора на предоставле​ние субсидии с победи​те​лями кон​курсного отбора
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	-

-

-
	304,00
136,00
150,00
	304,00
136,00
150,00
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-

	-

-
-
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Предостав​ление суб​сидий субъ​ектам ма​лого и сред​него пред​при​нима​тель​ства

	2.3.
	Предоставле​ние грантов начина​ющим субъ​ектам малого пред​приниматель​ства
	Утверждение По​рядка о предостав​лении субсидий из бюджета Серги​ево-Посадского муни​ципального района; Прове​дение кон​курсного отбора; 

Подго​товка прото​кола конкурсной комиссии;

Заключение дого​вора на предоставле​ние субсидии с победи​те​лями кон​курсного отбора
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	800,00
500,00
200,00
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-


	-

-
-
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Предостав​ление суб​сидий субъ​ектам ма​лого и сред​него пред​при​нима​тель​ства

	2.4.
	Предоставление имущественной поддержки
	Формирование перечня муници​пального имуще​ства, утверждение положения об имущественной поддержки субъек​тов малого и сред​него предпринима​тельства в Серги​ево-Посадском муниципальном районе
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Предоставле​ние имуще​ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринима​тельства

	2.5.
	Создание коворкинг-центра
	Утверждение сметы
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	-
-

-
	-

5 000,00
12 891,65
	-

-

-
	-

-

-
	-

5 000,00
12 891,65
	-

-

-
	-

-

-
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Создание коворкинг-центра

	2.6.
	Информирова​ние и консульти​рование субъек​тов малого и среднего предпри​нимательства о мерах государ​ственной под​держки, в том числе по вопро​сам участия в региональных и муниципальных конкурсах. Информирова​ние субъектов малого и сред​него предприни​мательства о деятельности Московских областных фондов, о суще​ствующих льго​тах и преферен​циях
	Подготовка матери​алов о мерах госу​дарственной под​держки малого и среднего пред​приниматель​ства
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципаль​ного района
	2014-2018
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Получение предприни​мательским сообществом ин​форма​ции  о мерах государ​ственной поддержки, в том числе по вопросам участия в региональных и муниципаль​ных конкур​сах.

	Итого по разделу 2, в  том числе:
	1 550,00
	19 856,61
	640,00
	94,96
	18 821,65
	150,00
	150,00
	Х
	Х

	Федеральный бюджет
	800,00
	304,00
	304,00
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Московской области
	500,00
	5 136,00
	136,00
	-
	5 000,00
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Сергиево-Посадского муници​пального района
	250,00
	14 416,61
	200,00
	94,96
	13 821,65
	150,00
	150,00
	Х
	Х

	Задача 3. Увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику Сергиево-Посадского муниципального района

	3.1.
	Субсидирование затрат субъектов малого и сред​него предприни​матель​ства на уплату процен​тов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях
	Утверждение По​рядка о предостав​лении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муни​ципального района; 

Прове​дение кон​курсного отбора; 

Подго​товка прото​кола конкурсной комиссии;

Заключение дого​вора на предоставле​ние субсидии с победи​те​лями кон​курсного отбора
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посад​ского муниципального района
	2014-2018
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-
-
	-

-
-
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Предоставле​ние суб​сидий субъ​ектам  ма​лого и сред​него пред​принима​тель​ства

	3.2.
	Компенсация субъектам ма​лого и среднего предпринима​тельства затрат на уплату пер​вого взноса (аванса) при заключении до​говора финан​совой аренды (лизинга) обору​дования
	Утверждение По​рядка о предостав​лении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муни​ципального района; 

Прове​дение кон​курсного отбора; 

Подго​товка прото​кола конкурсной комиссии;

Заключение дого​вора на предоставле​ние субсидии с победи​те​лями кон​курсного отбора
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посад​ского муниципального района
	2014-2018
	7 823,89
3 372,33

1 050,00
	2 200,00
930,00
4 500,00
	2 200,00
930,00
1 000,00
	-

-

500,00
	-

-

1 000,00
	-

-
1 000,00
	-

-
1 000,00
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Предоставление суб​сидий субъ​ектам  ма​лого и сред​него пред​принима​тель​ства

	3.3.
	Частичная компенсация затрат субъектов малого и сред​него предприни​мательства, связанных с приобретением основных средств в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производ​ства товаров (работ, услуг)
	Утверждение По​рядка о предостав​лении субсидий из бюджета Сергиево-Посадского муни​ципального района; Прове​дение кон​курсного отбора; 

Подго​товка прото​кола конкурсной комиссии;

Заключение дого​вора на предоставле​ние субсидии с победи​те​лями кон​курсного отбора
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посад​ского муниципального района
	2014-2018
	13 350,00

6 000,00

2 650,00
	20 712,00
6 328,00
23 250,00
	6 400,00
2 750,00
2 950,00
	14 312,00
3 578,00
3 700,00
	-

-

10 200,00
	-

-
3 200,00
	-

-
3 200,00
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Предоставле​ние суб​сидий субъ​ектам  ма​лого и сред​него пред​принима​тель​ства

	Итого по разделу 3, в  том числе:
	34 246,22
	57 920,00
	16 230,00
	22 090,00
	11 200,00
	4 200,00
	4 200,00
	Х
	Х

	Федеральный бюджет
	21 173,89
	22 912,00
	8 600,00
	14 312,00
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Московской области
	9 372,33
	7 258,00
	3 680,00
	3 578,00
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Сергиево-Посадского муници​пального района
	3 700,00
	27 750,00
	3 950,00
	4 200,00
	11 200,00
	4 200,00
	4 200,00
	Х
	Х

	Задача 4. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

	4.1.


	Обеспечение и развитие дея​тельности му​ниципального казенного учре​ждения «Центр поддержки ма​лого и среднего предпринима​тельства Серги​ево-Посад​ского муниципаль​ного рай​она»        
	Утверждение сметы
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посад​ского муниципального района
	2014-2018
	-

-

5 000,00
	-

-

25 836,39
	-

-

5 108,60
	-

-

4 462,09
	-

-

6 836,48
	-

-
4 714,60
	-

-
4 714,60
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Выполнение мероприятий муниципаль​ной про​граммы

	4.2.
	Организация и проведение выставок, ярма​рок и иных мероприятий, в целях стимули​рования хозяй​ствующих субъектов, осуществляю​щих торговую деятельность.
	Утверждение сметы
	Средства федераль​ного бюд​жета

Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посад​ского муниципального района
	2014-2018
	-

-

-
	-

-

3 407,03
	-

-

-
	-

-

3 407,03
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	МКУ «Центр поддержки малого и среднего предприни​мательства Серги​ево-Посадского муни​ци​пального района»
	Выполнение мероприятий муниципаль​ной про​граммы

	Итого по разделу 4, в  том числе:
	5 000,00
	29 243,40
	5 108,60
	7 869, 12
	6 836,48
	4 714, 60
	4 714,60
	Х
	Х

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Сергиево-Посадского муници​пального района
	5 000,00
	29 243,40
	5 108,60
	7 869, 12
	6 836,48
	4 714, 60
	4 714,60
	Х
	Х

	Задача 5. Создание условий для повышения профессионального уровня кадров для малого и среднего предпринимательства, в т.ч. организаций     инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

	5.1
	Реализация мероприятий, направленных на повышение престижа про​фессий работни​ков сферы потре​бительского рынка и услуг, в т.ч. участие субъектов ма​лого и сред​него предпри​нима​тельства района в чем​пионате России по па​рикма​херскому искусству, декоративной косметике и моделирова​нию ногтей; органи​зация и проведе​ние фестиваля профессио​нального ма​стерства «Ве​сенний калейдо​скоп»
	Подготовка ко​манды Сер​гиево-Посад​ского района к участию в чемпи​онате России по парикмахер​скому искус​ству, декора​тивной косме​тике, дизайну и модели​рова​нию ногтей; Оплата регистраци​онных взносов за участие в чемпионате; Орга​низационные расходы, в т.ч. транспортные расходы; Разра​ботка и утвер​ждение доку​мента​ции по порядку прове​дения фести​валя; организация деятельности жюри, прове​дение фести​валя и подве​дение его ито​гов
	Средства федераль​ного бюд​жета
Средства бюджета Москов​ской обла​сти

Средства бюджета Сергиево-Посад​ского муниципального района
	2014-2018
	-

-

-
	-

-

50,00
	-

-

50,00
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	-

-

-
	Управление инвестиций админи​страции Сергиево-Посадского муниципаль​ного района

	Популяриза​ция профессий работников сферы потре​бительского рынка и услуг

	Итого по разделу 5, в том числе:
	-
	50,00
	50,00
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района
	-
	50,00
	50,00
	-
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	40 796,22
	107 070,01
	22 028,60
	30 054,08
	36 858,13
	9 064,60
	9 064,60
	Х
	Х

	Федеральный бюджет
	21 973,89
	23 216,00
	8 904,00
	14 312,00
	-
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Московской области
	9 872,33
	12 394,00
	3 816,00
	3 578,00
	5 000,00
	-
	-
	Х
	Х

	Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района
	8 950,00
	71 460,01
	9 308,60
	12 164,08
	31 858,13
	9 064,60
	9 064,60
	Х
	Х




2
Пост. 1667

