## 2017-2021
Приложение №1
к подпрограмме "Развитие и функционирование улично-дорожной сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района Московской области"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ II "Развитие и функционирование улично-дорожной сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района"
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году ( тыс. руб.) | Всего, тыс. руб. | Объём финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятияпод программы | Результаты выполнения мероприятий подпрограмммы
[6 empty] | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Сергиево-Посадского муниципального района | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 48624.3 | 216580.3 | 48624.3 | 41989 | 41989 | 41989 | 41989 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
|  |  | Бюджет городских и сельских поселений | 145609.9 | 145609.9 | 145609.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Московской области | 10782 | 10782 | 10782 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО | 205016.2 | 372972.2 | 205016.2 | 41989 | 41989 | 41989 | 41989
1.1 | Субсидия МБУ "Дорожник СПМР" | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 46624.3 | 213445 | 46624.3 | 41989 | 41989 | 41989 | 41989 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
|  |  | Бюджет городских и сельских поселений | 145609.9 | 145609.9 | 145609.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Московской области | 10782 | 10782 | 10782 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Функционирование МБУ "Дорожник СПМР" | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 26999.998 | 140500 | 32500 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования с использованием субсидий из бюджета Московской области | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 10989 | 54945 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | 10989 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
|  |  | Бюджет Московской области | 0 | 10782 | 10782 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Ремонт а/дороги общего пользования по ул. Вокзальная, с. Бужаниново, Березняковского сельского поселения | 2017 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2953.7002 | 2953.7002 | 2953.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Ремонт 14 485,4 м2 дорожного полотна
|  |  | Бюджет Московской области | 5930.3023 | 5930.3023 | 5930.3023 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Ремонт а/дороги общего пользования от деревни Васьково до поворота на деревню Левново, Васильевского сельского поселения | 2017 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2416.4806 | 2416.4806 | 2416.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Ремонт 11 300 м2 дорожного полотна
|  |  | Бюджет Московской области | 4851.6977 | 4851.6977 | 4851.6977 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.3 | Прочие мероприятия | 2017 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 5618.8192 | 5618.8192 | 5618.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
|  |  | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Ремон автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2000 | 18000 | 2000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
1.1.4 | Текущий ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов пос. Новый с.п. Шеметовское | 2017 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 1135.3 | 1135.3 | 1135.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
1.1.5 | Осуществление части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов городского поселения Сергиев Посад | 2017 | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | 127609.9 | 127609.9 | 127609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
1.1.5.1 | Осуществление части полномочий по осуществлению дорожной деятельности | 2017 | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | 122493.9 | 122493.9 | 122493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
1.1.5.2 | Осуществление части полномочий по проведению работ, неоходимых для адаптации объектов для инвалидов | 2017 | Бюджет городского поселения Сергиев Посад | 5116 | 5116 | 5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
1.1.6 | Осуществление части полномочий в части содержания и обслуживания автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории муниципального образования «Городское поселение Хотьково» | 2017 | Бюджет городского поселения Хотьково | 18000 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
1.2 | Разработка проектно-сметной документации на подъездную дорогу в сельском поселении Селковское к земельным участкам, выделенным многодетным семьям для жилищного строительства | 2017 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
2. | Субсидия МБУ "Дорожник СПМР" на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 6992.2 | 46961 | 6992.2 | 9992.2 | 9992.2 | 9992.2 | 9992.2 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
|  |  | Бюджет городских и сельских поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Бюджет Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ВСЕГО | 6992.2 | 46961 | 6992.2 | 9992.2 | 9992.2 | 9992.2 | 9992.2
2.1 | Осуществление мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 5250 | 38250 | 5250 | 8250 | 8250 | 8250 | 8250 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
2.2 | Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (установка светофоров Т7, пешеходных ограждений, дорожных знаков повышенной яркости) | 2017-2021 | Бюджет Сергиево-Посадского муниципального района | 1742.2 | 8711 | 1742.2 | 1742.2 | 1742.2 | 1742.2 | 1742.2 | Отдел дорожного хозяйства | Осуществление функций по дорожной деятельности
Всего по Подпрограмме, в том числе: |  |  |  | 212008.4 | 419933.2 | 212008.4 | 51981.2 | 51981.2 | 51981.2 | 51981.2
|  | Средства бюджета Московской области |  | 10782 | 10782 | 10782 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 55616.5 | 263541.3 | 55616.5 | 51981.2 | 51981.2 | 51981.2 | 51981.2
|  | Средства бюджетов городских и сельских поселений Сергиево-Посадского муниципального района |  | 145609.9 | 145609.9 | 145609.9 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0