Утверждено

постановлением Главы

Сергиево-Посадского

муниципального района

от 09.02.2018 №194-ПГ

Распределение обязанностей

между структурными подразделениями администрации и подведомственными организациями Сергиево-Посадского муниципального района

по подготовке и проведению праздничного мероприятия

«Широкая Масленица»

18 февраля 2018г.

| № | Мероприятия | Срок | Ответственное подразделение, учреждение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка Масленичного столба на Советской площади и в парке «Скитские пруды» | 17.02.2018 | МУК ОДЦ «Октябрь» (Дрожкина О.В.) МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (Климашин С.П.) |
|  | Организация уличной торговли и общественного питания на Советской площади и в парке «Скитские пруды» Организация Масленичной ярмарки на территории за зданием Универмага | 18.02.2018 | МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района» (Гаджиев О.П.) МАУ «Городские парки Сергиева Посада» (Климашин С.П.) |
|  | Очистка от снега мест проведения культурно-массовых мероприятий. Установка: - контейнеров для сбора мусора - 5-ти биотуалетов в местах проведения массовых мероприятий - уборка мусора во время и после проведения праздничного мероприятия | 17-18.02.2018 | МБУ «Благоустройство СП» (Ягненков Г.А.) МУК ОДЦ «Октябрь» (Дрожкина О.В.) |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» на Советской площади и Дороге к храму согласно утвержденной программы | 18.02.2018 12.00-16.00 | МУК ОДЦ «Октябрь» (Дрожкина О.В.) МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный Ковчег» (Игнатова М.А.) МБУ «Молодежный клуб «Атмосфера» (Логинов Ю.В.) Учреждения спорта района |
|  | Организация праздничного мероприятия «Широкая Масленица» в парке «Скитские пруды», согласно утвержденной программы | 18.02.2018 12.00-16.00 | МУК «ДК им. Ю.А. Гагарина» (Вохменцев А.В.) |
|  | Обеспечение бесперебойного электроснабжения праздничных площадок | 18.02.2018 | Отдел энергоэффективности и инновационных технологий (Митрофанова Л.В.) |
|  | Обеспечение пропуска организаторов и артистов праздничной программы в здание администрации | 18.02.2018 | Управление делами (Кобяшов Н.В.) |
|  | Обследование мест проведения праздничных мероприятий на предмет обнаружения взрывных устройств и взрывчатых веществ | 18.02.2018 | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района (Карпов Д.Е.) |
|  | Организация перемещения автотранспорта с мест проведения Мероприятия. | 18.02.2018 | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района (Карпов Д.Е.) |
|  | Организация места стоянки для перемещенного автотранспорта на верхней стоянке рынка «Сергиево-Посадские торговые ряды» | 18.02.2018 | Управление муниципальной безопасности администрации муниципального района (Карпов Д.Е.) МКУ «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства Сергиево-Посадского района» (Гаджиев О.П.) |
|  | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в местах проведения массовых мероприятий путем установки противотаранных средств, а также машин-блокираторов повышенной тоннажности. | 18.02.2018 | Управление транспорта, связи и дорожной деятельности (Досавицкий А.Е.) |