|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | | Приложение  к постановлению Главы  Сергиево-Посадского  муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Главы администрации Сергиево-Посадского муниципального района, курирующий и отвечающий за вопросы в сфере культуры, спорта и молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры, спорта и молодежной политики в городском поселении Сергиев Посад | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 – 2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»  II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» III. «Доступная среда» IV. «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» V. «Поддержка творческой деятельности театра» VI. «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | | 2017 год | | 2018 год | | | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 1 298 332,9 | | 284 165,5 | | 264 042,9 | | | | 250 592,3 | | | 250 720,3 | | 251 220,3 | | |
| Средства бюджета Московской области | 594 400,4 | | 582 698,9 | | 11 771,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Средства федерального бюджета | 6 369,5 | | 3 150,0 | | 3 219,5 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Внебюджетные средства (справочно) | 805,0 | | 805,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | |
| Итого | 1 899 102,8 | | 870 014,4 | | 279 033,9 | | | | 250 592,3 | | | 250 720,3 | | 251 220,3 | | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Увеличение численности участников мероприятий для детей и молодежи - до 15000 человек.  2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию - 20 %.  3. Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений -15%.  4. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности – 10%.  5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий - 220 ед.  6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 130 %.  7. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности – 0 %. 8. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры – 0 %. 9. Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры на 100 %. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – до 100% в 2021 году.  11. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в размере 1,05. 12. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 100 %.  13. Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева Посада» на 100 %.  14. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области – до 45,1%.  15. Выполнение муниципального задания МБУ СОЦ «Луч» на 100 %. 16. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов сферы культуры и спорта – до 100 %.  17. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - до 125 %. 18. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха – 1. 19. Динамика ежегодного увеличения количества зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия "Театральный ковчег" к предыдущему году – на 0,1 %.  20. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 232%. 21. Увеличение к 2021 году туристического потока до 2,5 млн. чел. | | | | | | | | | | | | | | | |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муниципальной программы**

Город Сергиев Посад нередко и справедливо называют духовной столицей России. Естественным образом он стал средоточием светской и духовной культур. Здесь переплелись судьбы великих умов России: философов и богословов, художников и писателей, видных общественных деятелей, здесь жили и творили Максим Грек, Авраамий Палицын, Николай Бердяев, Василий Розанов, Павел Флоренский, Александр Мень, здесь черпали вдохновение С.Аксаков, Н. Гоголь, И. Тургенев, Л. Толстой, А. Куприн, М. Пришвин, создавали свои шедевры А. Рублев, Д. Черный, И. Репин, В. Васнецов, М. Нестеров, В. Серов, М. Врубель, И. Левитан, И. Грабарь, П. Кончаловский.

Еще в XVIII-XIX веках зародились на Радонежской земле многие народные художественные промыслы. Всемирную известность получила сергиевская матрешка. Более пятисот живописцев и мастеров прикладного искусства продолжают эту славную традицию, сохраняя и развивая традиционные сергиево-посадские промыслы.

Неоценимы природные богатства земли Сергиево-Посадской.

В списках объектов культурного наследия городского поселения Сергиев Посад   
по данным министерства культуры Московской области (от 16.05.2009 г.) - 126 объекта культурного наследия (федеральных, региональных, выявленных). 112 объектов культурного наследия расположены в пределах города Сергиев Посад. 53 объекта являются неотъемлемой составляющей ансамбля Троице-Сергиевой Лавры.

На территории городского поселения расположены четыре исторически сложившихся архитектурных комплекса:

- ансамбль Троице-Сергиевой Лавры;

- архитектурный комплекс Спасо-Вифанского монастыря и Спасо-Вифанской семинарии;

- архитектурный комплекс Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии;

- монастырь «Параклитова пустынь».

Архитектурные комплексы Вифании, Гефсиманско-Черниговского скита и Боголюбской киновии составляют с ансамблем Лавры единый историко-культурный, визуально-пространственный объект.

Сергиев Посад – это и центр светской культуры. Здесь стало нормой проведение Всероссийских конкурсов и фестивалей, форумов народного самодеятельного творчества, выставок художников и концертов классической музыки с участием лучших творческих сил России.

Бесценное культурное наследие соединено здесь с живой творческой деятельностью наших современников, их мастерством и новаторством. Сохраняя прошлое, cергиево-посадская культура живет настоящим и устремлена в будущее. Основные контуры ближайшего будущего культуры городского поселения определены в Программе.

Программа направлена на создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры в городском поселении Сергиев Посад и обеспечение консолидированного участия в этом процессе исполнительных органов муниципальной власти городского поселения и организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры.

В последнее десятилетие в сфере культуры городского поселения Сергиев Посад произошли значительные изменения. Эти процессы были обусловлены реализацией   
на территории района Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и проведением административной реформы, Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи   
с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». При этом с учетом степени происшедших изменений необходимо констатировать, что многие проблемы cергиево-посадской культуры существуют десятилетиями, носят системный характер и не могут быть решены в короткие сроки. Необходимы качественные изменения в их осмыслении обществом и властными структурами. Потребность в разработке Программы определена наличием нерешенных проблем в сфере культуры, стремлением сохранить высокие темпы развития сергиево-посадской культуры, а при возможности и увеличить их, модернизировать принципы и механизмы функционирования культуры.

Несмотря на определенный рост заработной платы сотрудников бюджетной сферы   
в целом и сферы культуры в частности, уровень заработной платы в данной области гораздо ниже зарплат в экономике, юриспруденции, менеджменте и слабо соотносится с реальными потребностями жителей. Низкая стоимость на рынке труда специалистов в области культуры, сотрудников музеев, библиотек, образовательных учреждений художественно-творческих направлений ведет к кадровому дефициту, оттоку молодежи, отсутствию конкуренции и, как следствие, к снижению уровня квалификации сотрудников, к преобладанию удельного веса сотрудников пенсионного возраста, к снижению качества культурных услуг, оказываемых населению.

Одними из наиболее востребованных со стороны населения и гибких к новым формам экономического развития являются городские парковые пространства, совмещающие в себе экологическую среду и рекреационную составляющую.

Парк культуры и отдыха является учреждением культуры, основная деятельность которого направлена на оказание населению разносторонних услуг в сфере культуры и досуга.

Решение проблем в данной сфере предполагается через комплекс мероприятий Программы, направленных на благоустройство имеющегося парка и развитие его инфраструктуры.

Программа носит комплексный характер и обеспечивает последовательность   
в реализации системы мер по реализации государственной молодёжной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодёжных общественных объединений в целях повышения социального благополучия молодёжи.

Активизация молодёжной политики вызвана необходимостью принятия срочных, целенаправленных мер по улучшению положения молодёжи, повышению качества жизни и здоровья, созданию условий для социального, культурного, духовного развития, сокращению правонарушений в молодёжной среде.

Учитывая специфику переходного положения молодёжи в структуре общества   
(от детства к полноценной взрослой жизни), содержание Программы определяется необходимостью обеспечения:

- преемственности поколений, сохранения и развития национальной культуры, воспитания у молодёжи бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России;

- разностороннего развития молодёжи, ее творческих способностей, навыков самоорганизации, самореализации личности, умения отстаивать свои права, участвовать   
в деятельности общественных объединений;

- освоения молодёжью разнообразных социальных навыков и ролей, ответственности   
за собственное благосостояние и состояние общества, развития культуры социального поведения с учетом открытости общества, его информатизации.

Разработка Программы обоснована также необходимостью развития массовых видов спорта и укрепления материальной базы учреждений сферы физической культуры и спорта; необходимостью социальной поддержки работников физической культуры и спорта.

На современном этапе развития мировой экономики одной из самых перспективных и прибыльных отраслей является туризм. Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и повышение благосостояния населения. В настоящее время туризм является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли.

Городское поселение Сергиев Посад расположено на северо-востоке Московской области в 70 км от Москвы и обладает большим туристским потенциалом. Здесь сконцентрированы разнообразные объекты национального и мирового культурного  
и исторического наследия. Территория богата природными и рекреационными ресурсами, интересными геологическими и археологическими памятниками. Городское поселение является сосредоточием уникальных святых источников. Уже сегодня Сергиев Посад включен  
в маршруты многих туристических компаний.

Автомобильное сообщение обеспечивается удобным расположением городского поселения Сергиев Посад на автотрассе Центр – Север России, а также наличием выхода на все федеральные трассы. Сообщение с Москвой обеспечивается постоянными автобусными рейсами и поездами.

98% всех прибывающих туристов составляют экскурсанты - лица, посещающие городское поселение в познавательных целях на период менее 24 часов. Это обуславливается отсутствием необходимой туристской инфраструктуры. В настоящее время в городском поселении функционируют 12 гостиниц на 706 мест (сертифицированных гостиниц нет), 100 предприятий торговли (15 ресторанов, 76 кафе, 9 столовых), 50 туристских фирм.

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одним из главных направлений переходак инновационному социально ориентированному типу экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан Российской Федерации, в том числе за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма, а также обеспечения качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг в Российской Федерации.

На сегодняшний день, несмотря на высокий потенциал городского поселения для развития туризма, инфраструктура отдыха и туризма в достаточной степени не сформирована, качество и доступность туристских услуг оставляют желать лучшего.

Реальный поток туристов в настоящее время составляет 1,5 млн. человек в год.  
Это обусловлено рядом негативных факторов, в том числе:

- недостаточным развитием придорожной туристской инфраструктуры,

- высокими ценами в коллективных средствах размещения при невысоком уровне туристского сервиса и квалификаци обслуживающего персонала,

- отсутствием единого центра развития туризма, информирования в области туризма  
и централизованной координации туристических туров по городскому поселению,

- недостаточным благоустройством туристических маршрутов: отсутствие указателей туристических объектов, отсутствие или плохое состояние пешеходных дорожек, слабая освещенность, отсутствие туалетов, отсутствие внешнего благоустройства.

- низкой заинтересованностью жителей в развитии туризма на территории городского поселения.

Учитывая необходимость комплексного подхода в развитии туристкой отрасли,   
в настоящее время идет активная работа по разработке туристско-рекреационного кластера «Сергиев Посад – врата Золотого кольца», который позволит стать нашему городу мировым духовным православным центром, увеличив поток туристов с 1,5 млн. до 2,5 млн. в год.

В связи с широким спектром факторов, оказывающих влияние на формирование государственной политики в сфере культуры, спорта и молодежной политики, достижение целевых значений стандартов возможно лишь при комплексном воздействии на все стороны этого процесса, что диктует необходимость применения программно-целевого метода решения перечисленных выше проблем в области культуры, спорта и молодежного досуга.

Реализация программно-целевого метода в решении вопросов культуры, спорта и молодежной политики позволит обеспечить достаточно высокий уровень межведомственной координации. Сохранение и укрепление культуры, создание условий для модернизации всей сферы культуры и новаторства, для повышения уровня художественного образования, для увеличения количества потребителей культурно-досуговых услуг возможно только при комплексном взаимодействии различных ведомств, организаций и самих участников процесса.

Использование программно-целевого метода дает возможность осуществлять меры   
по повышению качества жизни жителей городского поселения, что должно привести   
к улучшению основных параметров жизни каждого сергиевопосадца.

Цель муниципальной программы - создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад.

**Прогноз развития сферы культуры, спорта с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Реализация программы позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения города Сергиев Посад ко всему спектру культурных благ и постепенного увеличения количества лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Это приведет к созданию единого культурного и информационного пространства, повышению многообразия и качества услуг на территории городского поселения.

**Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Достижение целевых значений показателей в рамках данной муниципальной программы осуществляется посредством реализации шести подпрограмм, которые являются неотъемлемой частью муниципальной программы:

1. Подпрограмма I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» направлена на:

- проведение мероприятий для детей и молодежи в городском поселении Сергиев Посад.

- проведение мероприятий в целях пропаганды здорового образа жизни   
в городском поселении Сергиев Посад.

- создание условий для организации досуга населения городского поселения и повышения качества культурных услуг; формирование единого культурного пространства посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня.

2. Подпрограмма II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» направлена на совершенствование библиотечного обслуживания населения, организацию досуга, повышения качества услуг и поддержку кадрового потенциала, реализацию мер по этапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад.

3**.** Подпрограмма III «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад.

4. Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» направлена на повышения уровня благоустройства парков культуры и отдыха и создания более комфортных условий пребывания населения на территории городского поселения Сергиев Посад.

5. Подпрограмма V «Поддержка творческой деятельности театра» направлена на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

6. Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» направлена на реализацию переченя видов работ, планируемых к выполнению за счет субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения Сергиев Посад, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, связанных с реализацией муниципальных программ в части благоустройства туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации включает: инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработка проектно-сметной документации, разработка проекта организации движения; установка ограждений (в том числе декоративных), заборов; закупка и установка малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение; мощение и укладка иных покрытий; укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, освещение, включая архитектурно-художественное; установка информационных стендов, знаков, конструкций, сооружений и других информационных носителей, предназначенных для распространения информации как составной части благоустройства, за исключением рекламных конструкций; изготовление и установка некапитальных нестационарных сооружений; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения (в случае, если установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований, согласованными Главным управлением архитектуры Московской области); ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае, если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области). Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Для достижения намеченных целей в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий

**I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»**

Основное мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры

Основное мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

**II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»**

Основное мероприятие 1:Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры

Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

**III. «Доступная среда»**

Основное мероприятие 1:Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городском поселении Сергиев Посад

**IV. «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»**

Основное мероприятие 1: Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха

**V. «Поддержка творческой деятельности театра»**

Основное мероприятие 1: Поддержка творческой деятельности театра

**VI. «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»**

Основное мероприятие 1: Благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**  **«Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | | | | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | № основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» | | | | | | | | | | | | Х |
| 1.1. | Увеличение численности участников мероприятий для детей и молодежи | | | | Отраслевой показатель | % | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 115,00 | 120,00 | 125,00 | 1 |
| 1.2. | Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию | | | | Отраслевой показатель | % | 5,60 | 13,00 | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 1 |
| 1.3. | Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений | | | | Отраслевой показатель | % | 3,16 | 11,00 | 13,50 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 1 |
| 1.4. | Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | | | | Отраслевой показатель | % | 2,81 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 1 |
| 1.5. | Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | | | | Показатель муниципальной программы | Ед. | 198,00 | 210,00 | 215,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 3 |
| 1.6. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | | | | Отраслевой показатель | % | 100,00 | 120,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 130,00 | 2 |
| 2. | II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | Х |
| 2.1. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | | | | Отраслевой показатель | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2.2. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | | | | Отраслевой показатель | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2.3. | Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | | | | Отраслевой показатель | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 2.4. | Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | | | | Указ Президента Российской Федерации | % | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 2.5. | Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | | | | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | 5 | - | - | - | 1 |
| 2.6. | Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | | | | Обращение Губернатора Московской области, приоритетный показатель | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 2.7. | Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева Посада» | | | | Отраслевой показатель | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 2.8. | Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | | | | приоритетный показатель | % | 34,5 | 36,5 | 38,5 | 40,5 | 43,6 | 45,1 | 2 |
| 2.9. | Выполнение муниципального задания МБУ СОЦ «Луч» | | | | Показатель муниципальной программы | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 2 |
| 3. | III «Доступная среда» | | | | | | | | | | | | Х |
| 3.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов сферы культуры и спорта | | | | Отраслевой показатель | % | 40,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 |
| 4. | IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» | | | | | | | | | | | | Х |
| 4.1. | Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | | | | Приоритетный показатель | % | 100,00 | 120,00 | 122,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 1 |
| 4.2. | Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | | | | Приоритетный показатель | Ед. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 5. | V «Поддержка творческой деятельности театра» | | | | | | | | | | | | Х |
| 5.1. | Динамика ежегодного увеличения количества зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия "Театральный ковчег" к предыдущему году – на 0,1 %. | | | | Отраслевой показатель | % | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1 |
| 5.2. | Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | | | | Показатель к соглашению с ЦИОГВ | % | - | - | 232 | - | - | - | 1 |
| 6. | VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» | | | | | | | | | | | | Х |
| 6.1. | Увеличение туристического потока | | | | Отраслевой показатель | млн.  чел. | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 1 |

**Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Определение | Единица измерения | Значения базовых показателей | Статистические источники | Периодичность представления |
| I. «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» | | | | | |
| Увеличение численности участников мероприятий для детей и молодежи | I = N чфу / N ср.чн х 100%,  где I – увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий,  N чфу – численность фактически участвующих жителей в культурно-досуговых мероприятиях, работе любительских объединений,  N ср.чн – среднегодовая численность населения | % | 100 | статистическая форма 7-НК | ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию | МГП=SUMi(Hiмгп/Hiсп)x100%, где МГП - доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию;  Нiмгп - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие  в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию в городском поселении Сергиев Посад;  Нiсп - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском поселении Сергиев Посад. | % | 5,6 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского поселения представляемая в соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ «О дополнительных мерах  по совершенствованию системы мер по работе с молодежью в муниципальных образованиях Московской области». | ежегодно |
| Доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций  и объединений | ОО = SUMi(Hiоо/Hiсп)x100%,  где ОО - доля молодых граждан, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений;  Нiоо - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных организаций и объединений в городском поселении Сергиев Посад;  Нiсп - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском поселении Сергиев Посад. | % | 3,16 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского поселения представляемая в соответствии  с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ  «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью  в муниципальных образованиях Московской области». | ежегодно |
| Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности | ДД= SUMi(Hiдд/Hiсп)x100%, где ДД - доля молодых граждан, принимающих участие  в добровольческой деятельности; Нiдд - численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности в городском поселении Сергиев Посад;  Нiсп - общая численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в городском поселении Сергиев Посад. | % | 2,81 | Информационная карта органа по работе с молодежью городского поселения представляемая в соответствии  с распоряжением Губернатора Московской области от 17.11.2005 № 909-РГ  «О дополнительных мерах по совершенствованию системы мер по работе с молодежью  в муниципальных образованиях Московской области». | ежегодно |
| Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий | Показатель определяется фактическим количеством проведенных мероприятий в соответствующем году | Ед. | 198 | Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий на соответствующий финансовый год | ежегодно |
| Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | Дн = Ч нпкмм / Ч нмр х 100%,  где Дн – доля жителей, посетивших культурно-досуговые мероприятия,  Ч нпкмм – численность населения, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях,  Ч нмр – численность населения городского поселения на конец отчетного периода | % | 100 | Сводные годовые отчетные данные статистических форм: № 6-НК, № 7-НК, № 9-НК, № 11-НК, утвержденных приказом Росстата от 30.12.2015 № 671 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минкультуры России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры»  Оперативная информация | ежегодно |
| II. «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» | | | | | |
| Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Д = N ткр / N ок х 100%, где  Д – доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации,  N ок – общее количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности,  N ткр – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации. | % | 0,0 | Оперативная информация | ежегодно |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Д = N аз / N очзук х 100%, где Д - доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, N аз-количество аварийных зданий и зданий, требующих капитального ремонта,  N очзук - общее число зданий учреждений культуры | % | 0,0 | Статистическая форма 6-НК, 7-НК | ежегодно |
| Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры | Показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к концу года. | % | 100 | Отчет о выполнении муниципального задания | ежегодно |
| Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | Ск = Зк /Змо х 100%, где:  Ск - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области;  Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры;  Змо - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области. | % | - | Статистическая форма ЗП-культура | ежегодно |
| Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год | С2018п = (З2018 /З2017 -1)х 100%, где: С2018п - соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры городского посления Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год; З2018 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры городского посления Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района за 2018 год; З2017 - среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений в сфере культуры городского посления Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района за 2017 год. | процент | - | Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура, данные ежемесячного оперативного мониторинга | по итогам года |
| Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Но = Фо / Нп x 100,  где Но - соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха;  Нп - нормативная потребность;  Фо - фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха | % | 100 | Форма федерального статистического наблюдения № 11-НК | ежегодно |
| Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева Посада» | Показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к концу года. | % | 100 | Отчет о выполнении муниципального задания | ежегодно |
| Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области | Джсз = (Ксз/Чж)х100%,  где:  Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Ксз – количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом;  Чж – общее количество жителей | % | 34,5 | Ежегодное государственное статистическое наблюдение 1-ФК | ежегодно |
| Выполнение муниципального задания МБУ СОЦ «Луч» | Показатель определяется 100% выполнением муниципальных заданий к концу года. | % | 100 | Отчет о выполнении муниципального задания | ежегодно |
| III «Доступная среда» | | | | | |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов сферы культуры и спорта | Показатель определяется по количеству доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов | % | 40 | Мониторинг объектов | ежегодно |
| IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» | | | | | |
| Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | I = N о / N б х 100%, где  I – количество посетителей по отношению к базовому году,  N о – количество посетителей в отчетном периоде,  N б – количество посетителей в базовом году | % | 100 | Статистическая форма 11-НК | ежегодно |
| Количество благоустроенных парков культуры и отдыха | Показатель определяется фактическим количеством благоустроенных парков культуры и отдыха | Ед. | 0,0 | Акт выполненных работ | ежегодно |
| V «Поддержка творческой деятельности театра» | | | | | |
| Динамика ежегодного увеличения количества зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» к предыдущему году – на 0,1 % | I = (N i / N i-1 )+ 0,1%, где  I – увеличение количества зрителей количество посетителей по отношению к предыдущему году,  N i – количество зрителей в отчетном периоде,  N i-1 – количество зрителей в предыдущем году | % | 0,0 | Отчет театра | ежегодно |
| Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года | I = N 2018 / N 2010, где  I – увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров),  N 2018 – количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) в 2018 году,  N 2010– количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) в 2010 году | % | - | Отчет театра | ежегодно |
| VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» | | | | | |
| Увеличение туристического потока | Показатель определяется фактическим количеством туристов на конец отчетного периода на территории городского поселения | млн.  чел. | 1,5 | Данные оперативного мониторинга | ежегодно |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий Программы**

**с муниципальным заказчиком Программы**

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор Программы организовывает работу, направленную на:

* координацию деятельности муниципального заказчика Программы в процессе разработки Программы, обеспечивает согласование проекта постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района об утверждении Программы, внесении изменений в Программу, и вносит его в установленном порядке на рассмотрение Главы Сергиево-Посадского муниципального района;
* организацию управления Программой;
* создание при необходимости комиссии (рабочей группы) по управлению Программой;
* реализацию Программы;
* достижение целей, планируемых конечных результатов реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

* разрабатывает Программу;
* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Программы;
* обеспечивает привлечение дополнительных средств федерального бюджета и бюджета Московской области (субсидий, субвенций) на реализацию мероприятий Программы, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам Российской Федерации (государственным программам Московской области);
* обеспечивает заключение соглашений (договоров) с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о намерениях по софинансированию мероприятий аналогичной (соответствующей) государственной программы (подпрограммы) Московской области;
* на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях и с учетом объёмов финансированияпрограммы (подпрограммы) на очередной финансовый год и плановый период обеспечивает заключение соглашения с центральным исполнительным органом государственной власти Московской области о порядке финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятий Программы;
* определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;
* обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;
* обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;
* готовит и представляет координатору Программы и в управление экономики отчёт о реализации Программы;
* на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;
* размещает на своем официальном сайте в сети Интернет утвержденную Программу;
* обеспечивает эффективность и результативность реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы несёт ответственность за подготовку и реализацию Программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации Программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

* формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия Программы и направляет его муниципальному заказчику Программы;
* определяет исполнителей мероприятия программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;
* участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы в части соответствующего мероприятия;
* готовит и представляет муниципальному заказчику Программы отчёт о реализации мероприятия;
* формирует уведомление об утверждении документа стратегического планирования или внесение в него изменений для государственной регистрации в системе ГАС «Управление».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Сергиево-Посадского муниципального района.

С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик:

1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направляет в управление экономики оперативный отчёт, согласованный с финансовым управлением администрации Сергиево-Посадского муниципального района, согласно приложениям № 8 и № 9 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы муниципального района от 06.02.2018 № 177-ПГ, который содержит аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

-общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

перечень выполненных мероприятий с указанием объёмов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

2) готовит годовой отчёт о реализации Программы по формам согласно [приложениям №](file:///C:\AppData\AppData\AppData\Local\AppData\AppData\ПК\AppData\Roaming\Microsoft\Downloads\паспорт%20МП%20СП%20август%202014%20с%20деньгами%202.doc#Par741#Par741) 8 и № 9 к постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального «Городское поселение Сергиев Посад Сергиево-Посадского муниципального района Московской области», их формирования и реализации» и представляет его в управление экономики для оценки эффективности реализации Программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объём фактически произведённых расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджетов и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе по форме согласно приложению №8;

по всем мероприятиям, не завершенным в утверждённые сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

о достижении показателей муниципальной программы согласно приложению №9 к настоящему Порядку;

по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт  подпрограммы I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | | | «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | Создание условий для динамичного, инновационного развития сферы молодежной политики в городском поселении Сергиев Посад. | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | | 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы: | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | Всего, в том числе | | | 6 814,00 | 8 295,00 | 6 502,00 | 6 630,00 | 7 130,00 | 35 301,00 |
| Средства Федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 500,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,00 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | | | 4 314,00 | 6 065,00 | 6 502,00 | 6 630,00 | 7 130,00 | 30 641,00 |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Увеличение численности участников мероприятий для детей и молодежи - до 15000 человек. 2. Доля молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях по гражданско-патриотическому воспитанию - 20 %. 3. Доля молодых граждан, принимающих участие в деятельности общественных организаций и объединений - 15%. 4. Доля молодых граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности - 10%. 5. Количество проведенных физкультурных и спортивных мероприятий - 220 ед. 6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий до 130 %. | | | | | | | | | | |

**Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

Подпрограмма I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» направлена на создание условий для организации досуга населения городского поселения и повышения качества культурных услуг; формирование единого культурного пространства посредством развития комплекса масштабных культурных событий и мероприятий различного статуса и уровня, на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий.

Основное мероприятие 1:Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи

Основное мероприятие 2: Организация и проведение мероприятий в сфере культуры

Основное мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий**  **подпрограммы I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики»**  **муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего  (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма I «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики» | | | 2017 - 2021 | Итого |  | 35 301,00 | 6 814,00 | 8 295,00 | 6 502,00 | 6 630,00 | 7 130,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 30 641,00 | 4 314,00 | 6 065,00 | 6 502,00 | 6 630,00 | 7 130,00 |  |  |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 4 660,00 | 2 500,00 | 2 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | | | 2017 - 2021 | Итого |  | 3 573,00 | 853,00 | 620,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 3 473,00 | 753,00 | 620,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи | | 2017 - 2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 3 473,00 | 753,00 | 620,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия "Театральный ковчег", МУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина», МАУ «Городские парки Сергиева Посада» | Проведение мероприятий |
| 1.2 | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы за счет средств бюджета Московской области | | 2017 - 2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | | | 2017 - 2021 | Итого |  | 28 786,00 | 5 276,00 | 6 310,00 | 5 500,00 | 5 600,00 | 6 100,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 25 586,00 | 3 176,00 | 5 210,00 | 5 500,00 | 5 600,00 | 6 100,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 3 200,00 | 2 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры | | 2017 - 2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 25 586,00 | 3 176,00 | 5 210,00 | 5 500,00 | 5 600,00 | 6 100,00 | МУК «Театр-студия "Театральный ковчег",  МУК «Дворец культуры им. Ю.А.Гагарина»,  МАУ «Городские парки Сергиева Посада» | Проведение мероприятий |
| 2.2. | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы за счет средств бюджета Московской области | | 2017 - 2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 3 200,00 | 2 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК «Центральная городская библиотека им.А.С. Горловского» г.Сергиев Посад, МУК «Дворец культуры им.Ю.А. Гагарина» (филиал «Детский дом творчества «Родник»), МАУ «Городские парки Сергиева Посада», МУК «Дворец культуры им.Ю.А. Гагарина», МУК КПЦ «Дубрава» им. Меня, МУК Сергиево-посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» |  |
| Основное мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | | | 2017 - 2021 | Итого |  | 2 942,00 | 685,00 | 1 365,00 | 302,00 | 330,00 | 330,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 1 582,00 | 385,00 | 235,00 | 302,00 | 330,00 | 330,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1 360,00 | 300,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1 | Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта | | 2017 - 2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 1 582,00 | 385,00 | 235,00 | 302,00 | 330,00 | 330,00 | МБУ СОЦ "Луч" | Проведение мероприятий |
| 3.2 | Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы за счет средств бюджета Московской области | | 2017 - 2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 1 360,00 | 300,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ СОЦ "Луч" | Приобретение и установка спортивного оборудования для уличной спортивной площадки по адресу: ул.Воробьевская, д.10, ул. Клементьевская, д.29, Ярославское шоссе, д. 1, ул. Клубная, д. 3, приобретение спортивного оборудования и продукции для оснащения места тестирования ГТО |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт  подпрограммы II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | | «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание условий для динамичного, инновационного развития сферы культуры в городском поселении Сергиев Посад | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017-2021 годы | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | Всего, в том числе | 239 280,3 | 259 354,0 | 244 090,3 | 244 090,3 | 244 090,3 | 1 228 496,8 |
| Средства Федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 897,0 | 6 799,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 696,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | 237 383,3 | 252 555,0 | 244 090,3 | 244 090,3 | 244 090,3 | 1 219 800,8 |
| Внебюджетные источники (справочно) | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 805,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | 1. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности - 0%.  2. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры - 0%.  3. Выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры на 100 %.  4. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области – до 100 %.  5. Достижение в 2018 году отношения среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры за 2018 год к среднемесячной заработной плате указанной категории работников за 2017 год в размере 1,05.  6. Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха - 100 %.  7. Выполнение муниципального задания МУК «Городские парки Сергиева Посада» на 100 %.  8. Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области - до 45,1%.  9. Выполнение муниципального задания МБУ СОЦ «Луч» на 100%. | | | | | | | |

Х**арактеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

Подпрограмма II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» направлена на совершенствование библиотечного обслуживания населения, организацию досуга, повышения качества услуг и поддержку кадрового потенциала, реализацию мер по этапному повышению заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад, повышение эффективности деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений.

Основное мероприятие 1:Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры

Основное мероприятие 2: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **подпрограммы II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | | | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | | Всего (тыс.руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
| Подпрограмма II «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта» | | 2017 - 2021 | | | Итого | |  | | 1 228 496,8 | | 239 280,3 | | 259 354,0 | | 244 090,3 | | 244 090,3 | | 244 090,3 | |  | |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 1 219 800,8 | | 237 383,3 | | 252 555,0 | | 244 090,3 | | 244 090,3 | | 244 090,3 | |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 8 696,0 | | 1 897,0 | | 6 799,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Иные источники (внебюджет и оптимизация справочно) | |  | | 805,0 | | 805,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры. | | 2017 - 2021 | | | Итого | |  | | 1 022 293,2 | | 201 273,9 | | 217 304,7 | | 202 041,0 | | 202 041,0 | | 202 041,0 | |  | |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 1 013 597,2 | | 199 376,9 | | 210 505,7 | | 202 041,0 | | 202 041,0 | | 202 041,0 | |  | |  |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 8 696,0 | | 1 897,0 | | 6 799,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| Иные источники (внебюджет и оптимизация справочно) | |  | | 805,0 | | 805,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере культуры | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 651 815,2 | | 124 784,3 | | 133 692,8 | | 131 312,7 | | 131 312,7 | | 131 312,7 | |  | |  |
| 1.1.1 | Субсидия МУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина» | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 530 856,00 | | 102 044,7 | | 109 137,9 | | 106 757,8 | | 106 757,8 | | 106 757,8 | | МУК «Дворец культуры им. Ю.А. Гагарина» | | Выполнение муниципальных заданий МУК ДК им. Ю.А.Гагарина |
| 1.1.2. | Субсидия МУК КПЦ «Дубрава им.протоиерея А.Меня» | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 120 959,2 | | 22 739,6 | | 24 554,9 | | 24 554,9 | | 24 554,9 | | 24 554,9 | | МУК КПЦ «Дубрава им.протоиерея А.Меня» | | Выполнение муниципальных заданий МУК КПЦ «Дубрава им.протоиерея А.Меня» |
| 1.2. | Обеспечение деятельности театров, цирков, концертных и других организаций исполнительских искусств | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 143 598,8 | | 27 562,4 | | 29 009,1 | | 29 009,1 | | 29 009,1 | | 29 009,1 | | МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» | | Выполнение муниципальных заданий МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» |
| 1.3. | Обеспечение деятельности библиотек | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 136 998,5 | | 26 095,2 | | 28 318,9 | | 27 580,6 | | 27 580,6 | | 27 580,6 | | МУК «ЦГБ им. А.С.Горловского» | | Выполнение муниципальных заданий МУК «ЦГБ им. А.С.Горловского» |
| 1.4. | Обеспечение деятельности автономных учреждений культуры | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 68 986,0 | | 12 431,6 | | 14 138,6 | | 14 138,6 | | 14 138,6 | | 14 138,6 | | МАУ «Городские парки Сергиева Посада» | | Выполнение муниципальных заданий МАУ «Городские парки Сергиева Посада» |
| 1.5. | Обеспечение деятельности ликвидационной комиссии казенного учреждения МКУ «Агентство культурного и социального развития» | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 9 553,7 | | 8 360,4 | | 1 193,3 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | МКУ «Агентство культурного и социального развития» | | Выполнение муниципальных заданий МКУ «Агентство культурного и социального развития» |
| 1.6. | Мероприятия по повышению заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры | 2017 - 2021 | | | Итого: | |  | | 12 146,0 | | 2 845,0 | | 10 952,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | | Достижение индикативного значения заработной плты муниципальных учреждений в сфере культуры с учетом повышения с 01 сентября 2017 года, 1 января 2018 года |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 2 645,0 | | 143,0 | | 4 153,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 8 696,0 | | 1 897,0 | | 6 799,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Иные источники (внебюджет и оптимизация справочно) | |  | | 805,0 | | 805,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |  | |
| Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | 2017 - 2021 | | | Итого | |  | | 206 203,6 | | 38 006,4 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | |  | |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 206 203,6 | | 38 006,4 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | |  | |  |
| 2.1 | Субсидия МБУ СОЦ «Луч» | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 206 203,6 | | 38 006,4 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | | 42 049,3 | | МБУ СОЦ «Луч» | | Выполнение муниципальных заданий МБУ СОЦ «Луч» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт  подпрограммы III «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | | | «Создание доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | Улучшение условий в учреждениях культуры и спорта для посещения их инвалидами и другими маломобильными группами населения | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | | 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы: | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | Всего, в том числе | | | 3 531,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 531,2 |
| Средства Федерального бюджета | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | | | 2 440,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 440,0 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | | | 1 091,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 091,2 |
| Внебюджетные источники | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов сферы культуры и спорта - до 100 %. | | | | | | | | | | |

**Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

Подпрограмма III «Доступная среда» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам культуры, физической культуры и спорта городского поселения Сергиев Посад.

Основное мероприятие 1:Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городском поселении Сергиев Посад

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **подпрограммы III «Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | | Всего (тыс.руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 9 | 10 | | 11 | | 11 | 11 | | 12 | | 13 | |
| Подпрограмма III «Доступная среда» | | | | 2017 - 2021 | Итого | |  | | 3 531,2 | | 3 531,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 1 091,2 | | 1 091,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 2 440,0 | | 2 440,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Основное мероприятие 1.  Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в городском поселении Сергиев Посад | | | | 2017 - 2021 | Итого | |  | | 3 531,2 | | 3 531,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 1 091,2 | | 1 091,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 2 440,0 | | 2 440,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Мероприятие 1. Проведение мероприятий по созданию доступной среды в учреждениях культуры и спорта. | | | | 2017 - 2021 | Итого | |  | | 3 531,2 | | 3 531,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 1 091,2 | | 1 091,2 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 2 440,0 | | 2 440,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| 1.1 | МУК «Дворец культуры им.Ю.А. Гагарина» | | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 728,6 | | 728,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МУК «Дворец культуры им.Ю.А. Гагарина» | | Обеспечение доступности в учреждениях культуры и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 1 700,0 | | 1 700,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.2 | МУК КПЦ «Дубрава им.протоиерея А.Меня» | | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 58,6 | | 58,6 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МУК КПЦ «Дубрава им.протоиерея А.Меня» | | Обеспечение доступности в учреждениях культуры и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 136,7 | | 136,7 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3 | МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» | | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 87,1 | | 87,1 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия «Театральный ковчег» | | Обеспечение доступности в учреждениях культуры и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 203,3 | | 203,3 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4 | МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» | | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 171,5 | | 171,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МУК «ЦГБ им. А.С. Горловского» | | Обеспечение доступности в учреждениях культуры и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 400,0 | | 400,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1.5 | МАУ «Городские парки Сергиева Посада» | | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 45,4 | | 45,4 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | МАУ «Городские парки Сергиева Посада» | | Обеспечение доступности в учреждениях культуры и спорта для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 2.  Организация и проведение мероприятий по созданию среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | 2017 - 2021 | Итого | |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | | Обеспечение доступности в учреждении культуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Мероприятие 3.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | 2017 - 2021 | Итого | |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | | Обеспечение доступности в учреждении культуры для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения | |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |
| Средства бюджета Московской области | |  | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  | |  | |
| **Паспорт  подпрограммы IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование подпрограммы | | | | | | «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | | | Создание условий для разнообразного круглогодичного семейного отдыха, содержательного досуга для всех социальных групп населения, воспитания и пропаганды экологической культуры | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | | | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | | | | 2017-2021 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы: | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | Источник финансирования | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | Итого | |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | Всего, в том числе | | 20 000,00 | | 3 228,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 23 228,90 | |
| Средства Федерального бюджета | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета Московской области | | 10 000,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 10 000,00 | |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | | 10 000,00 | | 3 228,90 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 13 228,90 | |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | 1. Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха - до 125 %. 2. Количество благоустроенных парков культуры и отдыха - 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» направлена на повышения уровня благоустройства парков культуры и отдыха и создания более комфортных условий пребывания населения на территории городского поселения Сергиев Посад.

Основное мероприятие 1: Организация и проведение мероприятий по благоустройству парка Скитские пруды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий**  **подпрограммы IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха»**  **муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017  год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма IV «Благоустройство и строительство парков культуры и отдыха» | | | 2017 - 2021 | Итого |  | 23 228,9 | 20 000,0 | 3 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 13 228,9 | 10 000,0 | 3 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по благоустройству парка Скитские пруды | | | 2017 - 2021 | Итого |  | 23 228,9 | 20 000,0 | 3 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУ «Городские парки Сергиева Посада» | Создание более комфортных условий пребывания населения на территории парка |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 13 228,9 | 10 000,0 | 3 228,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт  подпрограммы V «Поддержка творческой деятельности театра» муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | | | «Поддержка творческой деятельности театра» | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | Сохранение традиций отечественного театрального искусства | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | Создание условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли. | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | | 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы: | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | Всего, в том числе | | | 3 850,00 | 8 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 006,00 |
| Средства Федерального бюджета | | | 3 150,00 | 3 219,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369,5 |
| Средства бюджета Московской области | | | 350,00 | 2 742,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 092,5 |
| Средства бюджета Сергиево-Посадского муниципального района | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад | | | 350,00 | 2 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 544,00 |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Динамика ежегодного увеличения количества зрителей МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия "Театральный ковчег" к предыдущему году – на 0,1 %. 2. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года – 232%. | | | | | | | | | | |

**Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

Подпрограмма V «Поддержка творческой деятельности театра» направлена на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек.

Основное мероприятие 1: Поддержка творческой деятельности театра

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий**  **подпрограммы V «Поддержка творческой деятельности театра»**  **муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма V «Поддержка творческой деятельности театра» | | 2017 - 2021 | Итого |  | 12 006,00 | 3 850,00 | 8 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 2 544,00 | 350,00 | 2 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области |  | 3 092,5 | 350,00 | 2 742,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства федерального бюджета |  | 6 369,5 | 3 150,00 | 3 219,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Субсидия на поддержку творческой деятельности театра | | 2017 - 2021 | Итого |  | 12 006,00 | 3 850,00 | 8 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МУК «Сергиево-Посадский драматический театр-студия "Театральный ковчег" | Укрепление материально-технической базы театра, создание новых поставок и показ спектаклей |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 2 544,00 | 350,00 | 2 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 3 092,5 | 350,00 | 2 742,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 6 369,5 | 3 150,00 | 3 219,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по поддержке творческой деятельности театра | | 2017-2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад |  | 2 544,00 | 350,00 | 2 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области |  | 3 092,5 | 350,00 | 2 742,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета |  | 6 369,5 | 3 150,00 | 3 219,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт  подпрограммы VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад»  муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | | | «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | | | Создание условий для формирования современной конкурентоспособной туристской отрасли. | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | | 2017-2021 годы | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | | | Расходы (тыс.руб.) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Администрация Сергиево-Посадского муниципального района Московской области | | Всего, в том числе | | | 596 538,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 538,90 |
| Средства Федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) | | | 565 511,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 511,91 |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) | | | 31 026,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 026,99 |
| Внебюджетные источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | 1. Увеличение к 2021 году туристического потока до 2,5 млн. чел. | | | | | | | | | | |

**Характеристика проблем решаемых посредством мероприятий**

Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» направлена на реализацию переченя видов работ, планируемых к выполнению за счет субсидии из бюджета Московской области бюджету городского поселения Сергиев Посад, в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации, связанных с реализацией муниципальных программ в части благоустройства туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации включает: инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработка проектно-сметной документации, разработка проекта организации движения; установка ограждений (в том числе декоративных), заборов; закупка и установка малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение; мощение и укладка иных покрытий; укладка асфальта; устройство дорожек, в том числе велосипедных; установка источников света, освещение, включая архитектурно-художественное; установка информационных стендов, знаков, конструкций, сооружений и других информационных носителей, предназначенных для распространения информации как составной части благоустройства, за исключением рекламных конструкций; изготовление и установка некапитальных нестационарных сооружений; изготовление, установка или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; приобретение и установка программно-технических комплексов видеонаблюдения (в случае, если установка указанных комплексов предусмотрена концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований, согласованными Главным управлением архитектуры Московской области); ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в случае, если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства общественных территорий муниципальных образований, согласованными Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской области). Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.

Основное мероприятие 1: Благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий**  **подпрограммы VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад**  **муниципальной программы «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга в городском поселении Сергиев Посад»** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | | Срок исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Планируемые результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма VI «Развитие туризма в городском поселении Сергиев Посад» | | | 2017 - 2021 | Итого |  | 596 538,90 | 596 538,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 31 026,99 | 31 026,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) |  | 565 511,91 | 565 511,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство туристских зон в рамках реализации мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации: | | | 2017 - 2021 | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 31 026,99 | 31 026,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) |  | 565 511,91 | 565 511,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство пешеходной зоны "Дорога к храму" | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 2 394,20 | 2 394,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" | Формирование современной городской среды |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) |  | 45 488,14 | 45 488,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" |
| 1.2 | Благоустройство пешеходной зоны ул.1-ой Ударной Армии | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 1 370,22 | 1 370,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" | Формирование современной городской среды |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) |  | 26 033,63 | 26 033,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" |
| 1.3 | Благоустройство пешеходной зоны "Дорога к храму", ул. 1-ой Ударной Армии. Малые архитектурные формы | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 1 639,11 | 1 639,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" | Формирование современной городской среды |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) |  | 31 141,95 | 31 141,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" |
| 1.4 | Благоустройство пешеходных зон по улицам: ул.Карла Маркса, ул.Сергиевская (от Привокзальной площади до пешеходного перехода через проспект Красной Армии с частично-полным перекрытием движения), ул.Вознесенская (от ул.Рыбная до ул.Митькина), между улицей Вознесенская и улицей Карла Маркса (в том числе разработка сметной документации) | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 10 884,47 | 10 884,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" | Формирование современной городской среды |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) |  | 206 804,42 | 206 804,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" |
| 1.5 | Благоустройство пешеходной зоны от Келарского пруда вдоль реки Копнинка до Загорского озера (1этап), в том числе разработка сметной документации на благоустройство пешеходных зон от Келарского пруда до Загорского озера г.п. Сергиев Посад (I, II этапы) | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 13 475,99 | 13 475,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" | Формирование современной городской среды |
| Средства бюджета Московской области (в том числе за счет средств Федерального бюджета) |  | 256 043,77 | 256 043,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" |
| 1.6 | Прочие виды работ | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уполномоченный орган | Формирование современной городской среды |
| 1.7 | Прочие виды работ | | Средства бюджета городского поселения Сергиев Посад (в том числе за счет средств бюджета Сергиево-Посадского муниципального района) |  | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "Архитектура и градостроительство" | Формирование современной городской среды |