Приложение к Постановлению

Главы Сергиево-Посадского

муниципального района

от 17.10.2018 № 1787-ПГ

ПЛАН

по подготовке и проведению районного Дня призывника 19 октября 2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Дата,  время проведения | Исполнитель |
| 1 | Создать рабочую группу подготовке к проведению районного Дня призывника | 8.10 | КЧ, ЗКЧ по ВПР |
| 2 | Предоставление утвержденного плана проведения районного Дня призывника в адрес отдела боевой подготовки и помощника командира войсковой части 31600 по военно-политической работе (исх. № 448/2/РТ/1914/49/20 от 04.10.2018 г.) | 16.10 | ЗКЧ по ВПР |
| 3 | Подготовка учебно-материальной базы, необходимой для проведения районного Дня призывника | 08.10-18.10 | ЗКЧ по ВПР, КБ |
| 4 | Проигрыш мероприятий регламента Дня призывника | 18.10 | КЧ, ЗКЧ по ВПР, руководители занятий |
| 5 | Проведение фото и видео съемки мероприятий | 19.10 | ЗКБ и ВПР |
| 6 | Представление доклада об итогах проведения с приложением фотоматериалов к 29.10.2018 г. (исх. № 448/2/РТ/1914/49/20 от 04.10.2018 г.) | 26.10 | ЗКЧ по ВПР |
| **Регламент Дня призывника 19.10.2018 г.** | | | |
| 1 | Прибытие автобусов с учащимися, их встреча и размещение в войсковой части | 9.00 – 9.15 | ЗКЧ по ВПР |
| 2 | Проведение беседы с участниками мероприятия о перспективах развития военного института РФ | 9.15 - 9.20 | Представитель администрации |
| 3 | Проведение беседы с участниками мероприятия об особенностях прохождения военной службы по призыву и по контракту в ВС РФ | 9.20 – 9.25 | ЗКЧ по ВПР |
| 4 | Проведение беседы с участниками мероприятия о порядке поступления на военную службу и в военные учебные заведения | 9.25 – 9.30 | Представитель военного комиссариата |
| 5 | Выступление представителя Русской Православной церкви | 9.30 – 9.35 | Отец Кирилл |
| 6 | Построение участников Дня призывника по группам | 9.40 – 9.50 | Сопровождающие |
| 7 | Плац концерт военного оркестра | 10.00 – 10.10 | Военный дирижер |
| 8 | Перемещение групп на учебные точки | 10.10 – 10.15 | Сопровождающие |
| 9 | 1 учебная точка – порядок размещения военнослужащих в казарме. Быт военнослужащих | 10.15 – 10.30 | Командир мобильной роты |
| 10 | Перемещение групп на учебные точки | 10.30 – 10.35 | Сопровождающие |
| 11 | 2 учебная точка – демонстрация видов стрелкового оружия | 10.35 – 10.50 | КБ |
| 12 | Перемещение групп на учебные точки | 10.50 – 10.55 | Сопровождающие |
| 13 | 3 учебная точка – виды и тактико-технические характеристики военной техники (пожарная техника, КАМАЗ-ЗУ, БТР-80, Квадроцикл) | 10.55 – 11.10 | Начальник автомобильной службы |
| 14 | Перемещение групп на учебные точки | 11.10. – 11.15 | Сопровождающие |
| 15 | 4 учебная точка – порядок приема пищи военнослужащих. Доведение норм довольствия | 11.15 – 11.30 | Начальник продовольственной службы |
| 16 | Перемещение групп на войсковое стрельбище | 11.30 – 12.00 | ЗКЧ по ВПР |
| 17 | Показательное выступление приемов рукопашного боя военнослужащими мобильной роты для 1-2 групп | 12.00 – 12.10 | Командир мобильной роты |
| 18 | Показ экипировки комплекта боевого снаряжения «Ратник» для 1-2 групп | 12.10 – 12.25 | Командир роты обеспечения |
| 19 | Прием пищи для 3-4 групп | 12.00 – 12.25 | ЗКЧ по Т-НТ |
| 20 | Показательное выступление приемов рукопашного боя военнослужащими мобильной роты для 3-4 групп | 12.30 – 12.40 | Командир мобильной роты |
| 21 | Показ экипировки комплекта боевого снаряжения «Ратник» для 1-2 групп | 12.40 – 12.55 | Командир роты обеспечения |
| 22 | Прием пищи для 1-2 групп | 12.30 – 12.55 | ЗКЧ по Т-НТ |
| 23 | Убытие участников мероприятия | 13.00 | Сопровождающие |