|  | Согласовано Глава Сергиево-Посадского муниципального района ________________ М.Ю. Токарев Министр жилищно - коммунального хозяйства Московской области ________________ Е.А. Хромушин |
| --- | --- |

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

Реализация мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков

| №п/п | Наименование мероприятия | Комментарий | Исполнитель Согласующий | Начало | Окончание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мкр-н Ферма |  |  |  |  |
| 1 | Благоустройства территории по ул. Мира, д.9, 11 и ул. Юности, д.6,8 | - Опиловка и удаление деревьев; - Установка детских игровых элементов; - Установка железобетонных опор освещения; - Установка светильников; - Ремонт проезжей части и существующих парковок; - Обустройство парковочных мест. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление благоустройства) | Май 2019 | Декабрь 2019 |
| 2 | Благоустройства территории по ул. Мира, д.18, 20, ул. Ясная д.:, ул. Весенняя, д.3 | - Опиловка и удаление деревьев; - Установка детских игровых элементов; - Установка опор освещения; - Установка светильников; - Ремонт проезжей части и существующих парковок; - Ремонт тротуаров; - Обустройство парковочных мест. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление благоустройства) | Май 2019 | Декабрь 2019 |
| 3 | Благоустройства территории по ул.Мира д.1б | Установка игровой площадки с бесшовным резиновым покрытием по программе «Наше Подмосковье» | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление благоустройства) | Июнь 2019 | Декабрь 2019 |
|  | Абрамово в/ч №14118 |  |  |  |  |
| 1 | Передача в муниципальную собственность имущества, расположенного по адресу: Московская область Сергиево-Посадский городской округ, в/ч №14118 п. Абрамово | - Земельный участок * кад.номер 50:05:0140203:3, - 2 объекта социальной инфраструктуры (скважина и котельная); - Жилой фонд д.11,14 (неприватизированные жилые помещения) *Земельный участок находится на землях промышленности, в связи с чем при передаче потребуется изменение категории земель, что повлечет увеличение сроков передачи | Министерство обороны РФ Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | Июнь 2019 | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Направление обращения в Минобороны РФ и балансодержателя |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | Июнь 2019 |  |
|  | Получение согласия балансодержателя на передачу имущества |  | Министерство обороны РФ Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | Сентябрь 2019 |  |
|  | Издания приказа Минобороны РФ о передаче объектов в муниципальную собственность |  | Министерство обороны РФ |  | Декабрь 2020 |
|  | Подписание акта приема-передачи |  | Министерство обороны РФ |  | Декабрь 2020 |
| 2 | Оформление права муниципальной собственности на объекты, расположенные по адресу: Московская область Сергиево-Посадский городской округ, в/г №14118 п. Абрамово | 1. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости; 2. Регистрация права муниципальной собственности | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | С момента подписания акта-приема передачи | 6 месяцев |
| 3 | Проведение оценки соответствия технического состояния |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление коммунальной инфраструктуры) | С момента оформления права собственности | 20 дней |
| 4 | Направление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области заявки на предоставление субсидии на выполнение работ по модернизации объектов инфраструктуры |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 30 дней |
| 5 | Опиловка и удаление сухостойных деревьев | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 6 | Установка и ремонт элементов ДИП | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 7 | Установка ДИП | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 8 | Установка спортивной площадки | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 9 | Ремонт проезжей части и существующих парковок | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 10 | Обустройство освещения | 1. Установка опор освещения; 2. Установка светильников; Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
|  | Шарапово в/ч 1425 |  |  |  |  |
| 1 | Передача в муниципальную собственность имущества, расположенного по адресу: Московская область Сергиево-Посадский городской округ, в/ч №1425 п. Шарапово | Земельный участок*, 3 объекта социальной инфраструктуры (скважина, сети водоотведения и теплоснабжения) Жилой фонд д.92а, 96, 97 *военный городок расположен на земельном участке 50:05:0000000:640 площадью 1479га, в связи с чем до передачи необходимо провести работы по разделу земельного участка, а также установления категории земель. | Министерство обороны РФ Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности), | Июнь 2019 | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Направление обращения в адрес Министерства обороны РФ и балансодержателя |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | Июнь 2019 |  |
|  | Получение согласия балансодержателя |  | Министерство обороны РФ | Сентябрь 2019 |  |
|  | Раздел земельного участка (подготовка схемы раздела, утверждение схемы раздела, подготовка межевого плана, постановка на кадастровый учет, регистрация права собственности) |  | Министерство обороны РФ |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Издание приказа Минобороны РФ о передаче объектов в муниципальную собственность |  | Министерство обороны РФ |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Подписание акта приема-передачи |  | Министерство обороны РФ |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
| 2 | Оформление права муниципальной собственности на объекты, расположенные по адресу: Московская область Сергиево-Посадский городской округ, в/г №1425 п. Шарапово | 1. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости; 2. Регистрация права муниципальной собственности | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление землепользования и муниципальной собственности) | С момента подписания акта приема-передачи | 12 месяцев |
| 3 | Проведение оценки соответствия технического состояния |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление коммунальной инфраструктуры) | С момента принятия в муниципальную собственность | 20 дней |
| 4 | Направление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области заявку на предоставление субсидии на выполнение работ по модернизации объектов инфраструктуры |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 30 дней |
| 5 | Опиловка и удаление сухостойных деревьев | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 6 | Установка и ремонт элементов ДИП | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 7 | Установка ДИП; | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 8 | Установка спортивной площадки; | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 9 | Ремонт проезжей части и существующих парковок; | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 10 | Обустройство освещения; | 1. Установка опор освещения; 2. Установка светильников; Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
|  | Башенка в/г 210 |  |  |  |  |
| 1 | Передача в муниципальную собственность имущества, расположенного по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, в/г №210 п. Башенка | Земельный участок*, находящийся в границах военного городка № 210 (дер.Каменки-ныне Башенка) передан в собственность сельского поселения Шеметовское по Приказу заместителя министра обороны Российской Федерации от 26.07.2017 № 808. Акты приема-передачи не подписаны. Проводятся мероприятия по взаимодействию с Министерством обороны РФ *военный городок расположен на землях лесного фонда, в связи с чем формирование земельного участка будет возможно после изменения категории земель | Министерство обороны РФ Администрация сельского поселения Шеметовское, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района | август 2019 | Декабрь 2020, |
|  | Направление обращения в Минобороны РФ о внесении изменений в приказ 26.07.2017 № 808 в части принимающей стороны |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | Август 2019 |  |
|  | Внесение изменение в приказ 26.07.2017 № 808 в части принимающей стороны |  | Минобороны РФ | Декабрь 2019 |  |
|  | Подписание акта приема-передачи |  | Министерство обороны РФ, Администрация Сергиево-Посадского муниципального района |  | Декабрь 2020 |
| 2 | Оформление права муниципальной собственности на объекты, расположенные по адресу: Московская область Сергиево-Посадский городской округ, в/г №210 п. Башенка | 1. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости; 2. Регистрация права муниципальной собственности | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | С момента подписания акта приема-передачи | 12 Месяцев военный городок расположен на землях лесного фонда, в связи с чем формирование земельного участка будет возможно после изменения категории земель |
| 3 | Проведение оценки соответствия технического состояния |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление коммунальной инфраструктуры) | С момента принятия в муниципальную собственность | 20 дней |
| 4 | Направление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области заявки на предоставление субсидии на выполнение работ по модернизации объектов инфраструктуры | Капитальный ремонт МКД | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 30 дней |
| 5 | Опиловка и удаление сухостойных деревьев | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 7 | Установка ДИП и спортивной площадки | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 8 | Ремонт проезжей части и существующих парковок | Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
| 9 | Обустройство освещения | 1. Установка опор освещения; 2. Установка светильников; Реализация работ после принятия территории в муниципальную собственность. | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (управление благоустройства) | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 12 месяцев |
|  | мкр-н Совхоз (Сергиев Посад – 14) |  |  |  |  |
| 1 | Передача в муниципальную собственность имущества | - Передача земельного участка* *военный городок частично расположен на землях лесного фонда, в связи с чем формирование земельного Участка будет возможно после Изменения категории земель | Министерство обороны РФ, ОМС | Июнь 2019 | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Направление обращения о передаче земельного участка |  | ОМС | Июнь 2019 |  |
|  | Издание приказа Министерства обороны РФ |  | Минобороны РФ |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Подписание акта приема-передачи |  | Министерство обороны РФ, ОМС |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Оформление права собственности на земельный участок | 1. Постановка на кадастровый учет объектов недвижимости; 2. Регистрация права муниципальной собственности | ОМС |  | военный городок частично расположен на землях лесного фонда, в связи с чем формирование земельного Участка будет возможно после Изменения категории земель |
| 2 | Благоустройства территории д.1,2,3,4,5,6 | - Ремонт внутриквартального проезда; - Ремонт тротуаров | Администрация Скоропусковского городского поселения | Июнь 2019 | Декабрь 2019 |
| 3 | Проведение капитального ремонта подьезда д.7 |  | Администрация Скоропусковского городского поселения | Июнь 2019 | Декабрь 2019 |
| 4 | Замена оконных блоков д.2,5,6,70,71,72 |  | Администрация Скоропусковского городского поселения | Июнь 2019 | Декабрь 2019 |
|  | д. Рогачево |  |  |  |  |
| 1 | Передача в муниципальную собственность имущества, расположенного по адресу: Московская область Сергиево-Посадский городской округ, в/ч д. Рогачево | Земельный участок*, 3 объекта социальной инфраструктуры (скважина, сети водоотведения и теплоснабжения) Жилой фонд Установка систем наружного освещения *военный городок частично расположен на землях лесного фонда, в связи с чем формирование земельного участка будет возможно после изменения категории земель. Письмом от 15.06.2016 № 141/17768 Департамента имущественных отношений Министерства обороны РФ сообщено, что в связи с необходимостью использования имущества военного городка № 9, приказом Министра обороны от 16.09.2015 № 534 отменен приказ № 2480 от 21.08.2012 | Министерство обороны РФ Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | 2019 Подача обращения | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Направление обращения в адрес Министерства обороны РФ и балансодержателя |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | Сентябрь 2019 |  |
|  | Получение согласия балансодержателя |  | Министерство обороны РФ | Декабрь 2019 |  |
|  | Раздел земельного участка (подготовка схемы раздела, утверждение схемы раздела, подготовка межевого плана, постановка на кадастровый учет, регистрация права собственности) |  | Министерство обороны РФ |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Издание приказа Минобороны РФ о передаче объектов в муниципальную собственность |  | Министерство обороны РФ |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
|  | Подписание акта приема-передачи |  | Министерство обороны РФ |  | Окончательный срок зависит от передающей стороны |
| 2 | Оформление права муниципальной собственности на объекты, расположенные по адресу: Московская область Сергиево-Посадский городской округ, д. Рогачево | - Постановка объектов на кадастровый учет - Регистрация права муниципальной собственности | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление муниципальной собственности) | С момента подписания актов приема-передачи | 12 месяцев |
| 3 | Проведение оценки соответствия технического состояния |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района (Управление коммунальной инфраструктуры) | С момента принятия в муниципальную собственность | 20 дней |
| 4 | Направление в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области заявку на предоставление субсидии на выполнение работ по модернизации объектов инфраструктуры |  | Администрация Сергиево-Посадского муниципального района, Министерство жилищно-коммунального хозяйства МО | С момента оформления права муниципальной собственности на объекты | 30 дней |

Исп. Сахно М.В.

8-496-551-50-49