УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

Сергиево-Посадского

городского округа

от 16.07.2020 № 1057-ПГ

**Перечень мероприятий по созданию Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос» Сергиево-Посадского городского округа Московской области (далее – Учреждение) путем изменения типа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки исполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Предоставление документов в ИФНС России по г. Сергиев Посад. | В течение 3 рабочих дней после принятия решения о создании Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лотос» Сергиево-Посадского городского округа Московской области | Майорова Галина Сергеевна |
| 2. | Получение свидетельства о государственной регистрации Учреждения | После 5 рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган | Майорова Галина Сергеевна |
| 3. | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись | В течении 10 рабочих дней после получения свидетельства о государственной регистрации Учреждения | Финансовое управление |
| 4. | Формирование и утверждение муниципального задания Учреждения | Не позднее 1-го месяца после внесения изменений в сводную бюджетную роспись | Управление развития отраслей социальной сферы |
| 5. | Размещение информации об изменении типа на официальном сайте Учреждения | В течении 10 рабочих дней после государственной регистрации Учреждения | Майорова Галина Сергеевна |
| 6. | Внесение изменений в трудовые книжки | В течении 10 рабочих дней после государственной регистрации Учреждения | Майорова Галина Сергеевна |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Замена печати и штампов Учреждения | В течении 10 рабочих дней после государственной регистрации Учреждения | Майорова Галина Сергеевна |
| 8. | Письменное уведомление кредиторов об изменении типа Учреждения | В течении 10 рабочих дней после государственной регистрации Учреждения | Майорова Галина Сергеевна |